|  |  |
| --- | --- |
|  | Bewonersbrief  Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  Stad Gent |
| 4 juli 2022  Onderdoorgang Ekkergembrug |  |
|  |

Beste

Vorig jaar zijn de werken aan de fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de Ekkergembrug gestart. Ondertussen liggen de werken stil. Hierbij geven we wat toelichting over de reden van het oponthoud.

**Onvoorzien betonnen massief**

Bij de uitvoering van de werken stootte de aannemer op een groot betonnen massief onder de brug. De aanwezigheid van dit betonnen massief verhindert de uitvoering van de werken zoals oorspronkelijk voorzien.

**Nieuwe start in november**

In eerste instantie is gekeken om het betonnen massief (lokaal) te verwijderen. Door de lage werkhoogte onder de brug blijkt dit echter niet mogelijk. In overleg met de aannemer werd vervolgens gezocht naar een andere oplossing. Hiervoor moet de Leiearm volledig onderbroken worden voor en na de brug. Omdat dit invloed heeft op het scheepvaartverkeer, kan dit enkel in de winterperiode (november tot en met april). De werken in het water kunnen we dus pas in november 2022 opnieuw opstarten. In september en oktober gebeuren er wel nog een aantal voorbereidende werken in de Herdenkingslaan en de Leiekaai.

**Onderdoorgang voorlopig afgesloten**

We hopen de werken in de zomer van 2023 te kunnen afronden. Dit betekent dat de onderdoorgang tot die datum afgesloten blijft. De huidige omleiding blijft bestaan. Op de keerzijde van deze brief vind je alle informatie nogmaals terug

Met vriendelijke groeten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Mieke Hullebroeck  Algemeen directeur | Filip Watteeuw  Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw | |  |

|  |
| --- |
| PRAKTISCH.  Zand  Op het deel van de weg of het trottoir waar tegels worden gelegd, blijft een laagje zand liggen. Het zand dient om de tegels steviger aan elkaar te sluiten. Daarom wacht je beter minstens 2 weken voor je het restant wegveegt.  Gehinderd  Ben je moeilijk te been, rolstoelgebruiker of slechtziende en word je gehinderd door slecht geplaatste bouwmaterialen? Neem dan contact op met de controleur van de werken.  Schade  Is er schade aan je woning en denk je dat de oorzaak bij de werken ligt? Neem dan in de eerste plaats contact op met uw verzekeraar. Die regelt de contacten met de aannemer en met de Stad Gent.  Zelfstandigen  In bepaalde gevallen hebben zelfstandigen recht op een hinderpremie en/of sluitingspremie tijdens wegenwerken. Voor meer informatie neem je contact op met Gentinfo (09 210 10 10 of [gentinfo@stad.gent](mailto:gentinfo@stad.gent)) of kijk je op de website [www.stad.gent](http://www.stad.gent) (zoekterm: steunmaatregelen openbare werken)  Parkeren  Is jouw privé garage of standplaats door deze wegenwerken minstens twee weken niet bereikbaar? Geldt er in de straat betalend parkeren, bewonersparkeren of is er een andere regeling? Dan biedt de Stad Gent een aantal maatregelen ter compensatie. Ga naar [www.stad.gent](http://www.stad.gent) (zoekterm: parkeercompensatie) en lees wat de Stad Gent voor jou kan doen. Voor meer informatie over deze en andere voorwaarden, neem je best contact op met:  Mobiliteitsbedrijf Stad Gent  tel. 09 266 28 00  [mobiliteit@stad.gent](mailto:mobiliteit@stad.gent) |
| WERKEN IN je BUURT…  Plaats: fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de Ekkergembrug  Dit is de onderdoorgang die de verbinding maakt tussen de Leiekaai en de Herdenkingslaan.  Vermoedelijke einddatum: zomer 2023  Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds kan wijzigen ten gevolge van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden.  Aard en impact van de werken: De fiets- en voetgangersonderdoorgang is momenteel in slechte staat. Daarom wordt de huidige onderdoorgang afgebroken en komt er een nieuwe onderdoorgang in de plaats. We maken van de gelegenheid gebruik om de nieuwe onderdoorgang comfortabeler in te richten. Dit betekent hoger, minder steil en zonder scherpe bocht aan de kant van de Leiekaai. De nieuwe onderdoorgang wordt daardoor wat langer. De onderdoorgang komt, aan de kant van de Leiekaai, boven, ongeveer ter hoogte van de Kaarderijstraat. Op die manier halen we de huidige scherpe bocht eruit en wordt de toekomstige onderdoorgang vlakker en minder steil. Aan de overzijde schuift de locatie op, richting Breendonkstraat.    Leiekaai  Herdenkingslaan  Veiligheid op de werf  De werf is een zone met risico’s. Mogen wij je vragen om de signalisatie te respecteren en zo weinig mogelijk in de werfzone te komen? Lees meer op [www.stad.gent/veiligheidopdewerf](http://www.stad.gent/veiligheidopdewerf).  Mobiliteit  De werken brengen grote hinder mee voor het voetgangers- en fietsverkeer. **Tijdens de werken is er geen voetgangers- en fietsverkeer mogelijk via de onderdoorgang.**   * Voetgangers stappen de R40 (Einde Were) af tot aan het zebrapad ter hoogte van de Nieuwewandeling en maken daar de oversteek. * Fietsers rijden om via Herdenkingslaan 🡨🡪 Politieke Gevangenenlaan 🡨🡪 Overzet 🡨🡪 de R40 (Einde Were) over via de Nieuwewandeling 🡨🡪 Jan van Hembysebolwerk 🡨🡪 Leiekaai * Gemotoriseerd verkeer   + De Herdenkingslaan (tussen de Breendonkstraat en de R40) wordt bij hervatting van de werken opnieuw afgesloten, uitgezonderd voor hulpdiensten en IVAGO. Verkeer voor de wijk Malem heeft enkel nog toegang via de Drongensesteenweg en de Malemstraat. Gelieve hier rekening mee te houden.   + De Leiekaai wordt bij hervatting van de werken opnieuw afgesloten tussen de Kaarderijstraat en de R40. De garages in dit stuk blijven wel bereikbaar. De omleiding verloopt via de Drongensesteenweg > Kaarderijstraat > Lieremanstraat.   Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent   Contactpersonen  De persoon in **vet** gedrukt is je eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over de concrete planning en timing van de werken. | |
| Dhr. Laurent Hennequin (controleur)  Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  Woodrow Wilsonplein 1 I 9000 Gent  Tel. 09 266 79 02 I 0472 18 94 14  [Laurent.hennequin@stad.gent](mailto:Laurent.hennequin@stad.gent)  Dhr. Jonas Thielemans (projectleider) [jonas.thielemans@stad.gent](mailto:jonas.thielemans@stad.gent) | **Aannemer & verantwoordelijke signalisatie**:  Firma Persyn NV  Dhr. Kristof Sabbe Tel. 056 75 65 01 |