25 januari 2024

INFOBRIEF RIOLERINGSWERKEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTACT: | Contactcenter Aquafin | E-MAIL: | contact@aquafin.be |
| TELEFOON: | +32 (0)3 450 45 45 | BIJLAGEN: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Werken in St-Kruis-Winkel en Mendonk: Aansluiting Mendonk (Gent) | |
| **Projectnummer:** | 20632B |

Beste bewoner/eigenaar

Graag nodigen Aquafin, de stad Gent en Farys u uit op de infoavond over de **geplande werken** in St-Kruis-Winkel en Mendonk.

Op deze infoavond stellen we het **volledige project** voor: de timing en fasering, de veiligheid, de bereikbaarheid van de woningen, … Ook beantwoorden we uw vragen.

|  |
| --- |
| Waar en wanneer   * **woensdag 7 februari 2024** om **18.00** **uur** |
| * Zaal Moerlede, Mendonkdorp 30, Gent |

Wat mag u verwachten

De komende jaren staan in uw buurt best wat openbare werken op stapel. De herinrichting van de R4, een nieuwe brug over de Moervaart en omvangrijke rioleringswerken. Deze rioleringswerken starten op 12 februari in de Rapenburgstraat.

Wat betekent dit voor de mensen die in deze straat, in de aangrenzende straten of aan de overkant van het kanaal wonen? Dat leggen we u uit op het infomoment. We gaan ook in op de afstemming tussen de rioleringswerken en de werken aan de R4. Ook houden we rekening met de werken aan de brug.

Komt dus zeker naar het infomoment van 7 februari!

Hoe verlopen de werken

Om de hinder in de tijd te spreiden, werken we in verschillende fasen. Per fase pakken we een deel van het traject aan.

**Fase1: rioleringswerken Rapenburgstraat tussen huisnummer 16 en de Karel Bauwensstraat.**

* We starten vanaf 12 februari.

**Fase 2: Karel Bauwensstraat**.

* Dit is het moeilijkste deel van de werf. We leggen hier vier leidingen aan. Bovendien is het momenteel de enige toegang voor vrachtwagens tot de zone tussen het dorp en de brug. Tijdens de rioleringswerken is de straat volledig afgesloten.
* We starten na de aanleg van de riolering in de Rapenburgstraat (fase 1), vermoedelijk **rond 18 maart**. De rioleringswerken duren tot midden mei.

Vervolgens werken we in de **Barkstraat tot aan de Schuitstraat**.

* Het is bedoeling om tegen de zomer de onderlaag asfalt te leggen in het deel tussen de Schuitstraat en het dorp St-Kruis-Winkel (inclusief Karel Bauwensstraat).
* Vanaf augustus loopt de omleiding voor fietsers van de R4 via deze weg.

Na de zomer hervatten we de rioleringswerken in de **Rapenburgstraat, de Herpelickstraat en het onderste deel van de Barkstraat**. Vervolgens beginnen we in de **Spanjeveerstraat**. Als alles goed verloopt, dan kunnen we eind 2024 de noordelijke zijde van de werf afronden.

Een jaar geen werken

Zoals het er nu naar uitziet, zullen de rioleringswerken vanaf eind 2024 een jaar stilliggen voor de bouw van de nieuwe brug over de vaart.

Als de brug op tijd klaar is, dan starten we begin 2026 met de werken aan de kant van Mendonk. Ook deze werken zullen een klein jaar duren. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, nodigen we u opnieuw uit op een infomoment.

Blijf op de hoogte

Al deze informatie vindt u:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Op **onze website**   + [www.aquafin.be/](http://www.aquafin.be/)**20632B**   + Of scan de **QR-code** hiernaast | QR naar website | |
| **Mis niets** van deze werken! Schrijf u via de website in op de nieuwsbrief.  **Liever een Whatsappje ontvangen** met informatie over de werken in  uw buurt? Dat kan ook! Scan de QR-code en vul uw gegevens in.  Vragen?  Onze collega’s van het **Aquafin Contactcenter** helpen u graag verder.   * Bel +32 (0)3 450 45 45 op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur * Mail contact@aquafin.be |  |

Tot binnenkort!

Met vriendelijke groet

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Carl Van Kerkhoven**  Adviseur Communicatie | **Stefan Imbrechts**  Projectmanager |

Voor meer informatie

|  |  |
| --- | --- |
| Aquafin NV  Stefan Imbrechts  Projectmanager  Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar  Tel. +32 (0)3 450 45 45  contact@aquafin.be |  |
|  |  |