

Inhoudstafel

[Inhoudstafel 2](#_Toc458583385)

[Voorwoord 4](#_Toc458583386)

[Inleiding 6](#_Toc458583387)

[De 15 speerpunten: 8](#_Toc458583388)

[1. Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen hun mening kwijt, voelen zich gehoord en betrokken bij beslissingen die hun aanbelangen en zijn mede-actor. 8](#_Toc458583389)

[2. Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting. 11](#_Toc458583390)

[3. Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren. 16](#_Toc458583391)

[4. Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad. 25](#_Toc458583392)

[5. Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk. 28](#_Toc458583393)

[6. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom. 30](#_Toc458583394)

[7. Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer leer- en ontwikkelingskansen voor jeugd in armoede. 35](#_Toc458583395)

[8. Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden. 44](#_Toc458583396)

[9. Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd. 46](#_Toc458583397)

[10. Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren. 48](#_Toc458583398)

[11. Er wordt gestreefd naar voldoende, passende betaalbare, kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke woningen en een kind- en jeugdvriendelijke omgeving. 53](#_Toc458583399)

[12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap. 55](#_Toc458583400)

[13. De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen functioneren. 60](#_Toc458583401)

[14. Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme 62](#_Toc458583402)

[15. Realiseren van het traject Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad. 64](#_Toc458583403)

De indicatoren…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …67



# Voorwoord

Beste lezer,  
  
Gent trekt, onder de noemer “Jong&Wijs” resoluut de kaart van kinderen en jongeren en heeft de ambitie de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen te worden. Kind- en jeugdvriendelijkheid is niet alleen een doel op zich, maar ook een toetssteen voor een beleid dat iedereen ten goede komt.

Eind 2014 kreeg de Stad het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ toegekend door Vlaanderen. We kregen de boodschap dat “Label” net als "Liefde" een werkwoord is dat je elke dag opnieuw moet waarmaken. Daarom lanceerde het schepencollege in 2015 een plan met 182 acties geclusterd onder 15 speerpunten, lopende over de verschillende diensten en departementen heen, om verder te blijven werken aan die kindvriendelijke stad.

Jaarlijks brengen we in kaart hoe we dit actieplan realiseren. Dit Rapportageverslag is dan ook de neerslag van wat er in 2015 gerealiseerd werd. Het is duidelijk dat er heel wat aan het bewegen is. Op alle speerpunten wordt sterk ingezet met nu al een aantal concrete resultaten. Andere realisaties komen uit de startblokken met de bedoeling te landen in 2016 of later. Praktische realisaties blijven dus niet uit. Maar ik stel ook vast dat binnen alle stadsdiensten en het college de “mindset” om kinderen en jongeren letterlijk en figuurlijk een plek te geven, groeit.

Een volledig overzicht vindt u op de volgende bladzijden, maar toch wil ik niet nalaten enkele concreter realisaties die een grote impact op de kind- en jeugdvriendelijkheid van Gent te belichten.

De top 3 van voorstellen van leerlingen uit het basisonderwijs die deelnemen aan Thuis in Stadhuis is de vraag naar meer kindvriendelijke mobiliteit en meer groen en speelruimte. Zo werd de zone 30 sterk uitgebreid tot meer dan 155 km (stijging van meer dan 18%) en is er in vergelijking met meer dan 67 ha groen bijgekomen. Ook de GRAS-speelplaatsen groeien in Gent. 34 basisscholen hebben een GRAS speelplaats of zijn bezig met de aanleg ervan. Dat is bijna 1 op de 3 scholen.

Diensten en evenementen worden kind- en jeugdvriendelijker. Zo krijgen vijf balies een speelhoekje. Samen met de nieuwe borstvoedingsruimte in AC Zuid is het startschot gegeven voor een dienstverlening die sterker rekening houdt met kinderen en jongeren. Op het vlak van evenementen is de aandacht voor kinderen prominent aanwezig. Het nieuwe Gentse Feesten-reglement stimuleert organisatoren om meer in te zetten op een kindvriendelijk aanbod in de namiddag, kinderen en tieners vinden hun weg naar de Winterfeesten en de Nieuwjaarsreceptie is er niet enkel meer voor mama of papa. De Historische Huizen trokken heel sterk de kaart van kinderen met specifieke aandacht voor de allerkleinsten maar ook aandacht voor tieners en jongeren. Ook het sport- en vakantieaanbod is uitgebreid met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren. Het capaciteitsprobleem in scholen en kinderopvang wordt aangepakt. Maar ook voor de allerzwaksten blijft de aandacht groot met uitbreiding van de middelen voor IEM-jeugd en vluchtelingen.

Werken aan een kindvriendelijke stad is geen verhaal van het stadsbestuur alleen.J1000 is volop aan de gang. Met dit project willen we meer dan 1000 kinderen en jongeren betrekken en bevragen bij de realisatie van het kind- en jeugdvriendelijk verhaal. Maar ook vele andere Gentenaars dragen bij aan een stad met een hart voor alle kinderen en jongeren: leiders in het jeugdwerk, de 300 peters en meters van de speelstraten, de vele (buurt)organisaties die met kinderen en jongeren werken, ouders en grootouders, leerkrachten, bedrijfsleiders, horeca-uitbaters, hulpverleners, kinderverzorgsters, zorgzame en verdraagzame buren … kortom alle Gentenaren die zich elke dag opnieuw inzetten om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken.

De website jongenwijs.gent is niet enkel een platform om dit kindvriendelijk beleid bekend te maken, maar ook om voorstellen en ideeën van Gentenaars te verzamelen en te delen.

Mijn dank gaat uit dan ook naar de burgemeester, mijn collega-schepenen en alle stads- en OCMW-diensten die de afgelopen maanden hard gewerkt hebben om Gent Jong en Wijs te maken.

Elke Decruynaere,  
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

# Inleiding

Dit voortgangsrapport biedt een overzicht van de stand van zaken van de diverse acties die in het kader van het actieplan Gent kind- en jeugdvriendelijke stad werden opgenomen. Per actie leest u kort wat er in 2015 gerealiseerd werd.

**Hoe dit deze rapportage lezen?**

Er zijn in totaal 14 inhoudelijke speerpunten afgebakend. Het 15de speerpunt focust op het traject kind- en jeugdvriendelijke stad zelf. Daaronder ressorteren de acties. Per actie wordt de timing nog eens hernomen en met een kleur aangegeven wat de stand van zaken is eind 2015.

De acties:

|  |  |
| --- | --- |
| Rood | Nog niet opgestart |
| groen | Gerealiseerd |
| Oranje | Lopende |

Daarnaast is er een kwalitatieve omschrijving die wat dieper ingaat op de stand van zaken.

Verder krijgt u ook een vermelding van de verantwoordelijke of betrokken dienst(en). Het voorbije jaar zijn i.k.v. de reorganisatie van de Stad, een aantal diensten van naam veranderd. De nieuwe namen werden bij de rapportage gebruikt. Ook de verantwoordelijke schepenen werden vermeld. Hiervoor werden de initialen gebruikt. (Daniël Termont = DT, Mathias De Clerck = MDC, **Elke Decruynaere** = EDC**, Tom Balthazar =** TB, **Filip Watteeuw = FW, Martine De Regge = MDR, Christophe Peeters =** CP**, Resul Tapmaz =** RT**, Tine Heys = TH, Annelies Storms = AS , Sofie Bracke = SB, Ruddy Coddens = RC.**

Per speerpunt zijn ook een aantal foto’s geselecteerd die het geheel visueler maken.

Tenslotte zijn op de laatste pagina’s ook een aantal indicatoren verzameld die relevant zijn om op speerpuntniveau de voortgang te monitoren. Het betreft indicatoren die afkomstig zijn uit bestaande bronnen (stadsmonitor, strategisch meerjarenplan, enz.) Sommige cijfers kunnen jaarlijks worden weergegeven bij andere zijn we afhankelijk van de bron.

Gebruikte afkortingen van de diensten:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BP | Dienst Beleidsparticipatie (vroeger: Gebiedsgerichte werking) |  | DT | Dienst Toerisme |
| CD | Cultuurdienst |  | DWBW | Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen |
| CLB | Centrum voor Leerlingenbegeleiding |  | DWe | Dienst Werk |
| DB | Dienst Burgerzaken |  | DWo | Dienst Wonen |
| DCo | Dienst Coördinatie |  | EDO | Educatieve Diensten Onderwijs |
| DCom | Dienst Communicatie |  | FM | Gezamenlijk departement Facility Management |
| DE | Dienst Economie |  | GD | Groendienst |
| DEF | Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren |  | GZD | Gezondheidsdienst |
| Dep OOJ | Departement Onderwijs, opvoeding, Jeugd |  | HR | Gezamenlijk departement Human Resources |
| Dep SL&W | Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid |  | IHH | IVA Historische Huizen |
| DGK | Dienst Welzijn en Gelijke Kansen |  | IVA SOG | IVA Stedelijk Onderwijs Gent |
| D&I | Dienst Data en Informatie |  | JD | Jeugddienst |
| DIKO | Dienst Kinderopvang |  | MD | Dienst Milieu en Klimaat |
| DLPV | Dienst Preventie voor Veiligheid |  | MobB | Mobiliteitsbedrijf |
| DNZ | Dienst Noord-Zuid |  | OC | Onderwijscentrum Gent (vroegere Pedagogische Begeleidingsdienst) |
| DO | Dienst Onthaal |  | OV | Ombudsvrouw |
| DOV | Dienst Ontmoeten en Verbinden |  | SC | Strategische Coördinatie |
| DOW | Dienst Outreachend Werken |  | SD | Sportdienst |
| DSRP | Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning |  | Sogent | Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Gent |

# De 15 speerpunten

### Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen hun mening kwijt, voelen zich gehoord en betrokken bij beslissingen die hun aanbelangen en zijn mede-actor.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actie | Timing | Status | Uitleg | Trek.  dienst | Betrok  dienst | Pol ver. |
| Versterken van de wijkgerichte participatie door i.k.v. bv. Wijk van de maand ook kinderen, jongeren en gezinnen met kinderen sterker te betrekken. | Legisl. | Afgerond | Tot 2015 heeft de Jeugddienst hier actief een rol in gespeeld om de rol van kinderen en jongeren te vertegenwoordigen door het bieden van inhoudelijke ondersteuning bij Wijk van de Maand-activiteiten en/of het voorzien van aangepaste methodieken om de stem van kinderen en jongeren tijdens de Wijk van de Maand voldoende aan bod te laten komen. | JD | BP | DT  EDC |
| Opzetten van (ad hoc-)inspraakprojecten met kinderen en jongeren i.k.v. nieuwe uitdagingen binnen het jeugdbeleid met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. (bv. door samenwerking met straathoekwerkers, jeugdwelzijnswerk, enz. | Legisl. | Lopend | Dit loopt nog steeds. Momenteel zijn er projecten lopende samen met de bibliotheek (invulling jongerenbib), STAM (ruimte voor Gent), heraanleg straten (Oostakker), … | JD |  | EDC |
| Jongeren betrekken in kader van nieuwe tijdelijke invullingen en waar mogelijk ondersteunen via de projectsubsidie. | Vanaf 2014 | Lopend | Actie loopt nog steeds, we stimuleren en ondersteunen jongeren nog steeds bij het realiseren van tijdelijke invullingen. De Jeugddienst zit ook in de adviescommissie voor tijdelijke invulling vanwaar ze kind- en jeugdvriendelijkheid bij alle tijdelijke invullingen bewaken of op de agenda plaatsen. Zo staan jongeren in voor de tijdelijke invulling van “O19” aan Dok Noord en Nieuwland (Kapow, Nerdlab, enz.). | JD | BP  FM  CD | DT  EDC  MDR  AS |
| Inzetten op co-creatie met kinderen en jongeren en hen als actor betrekken bij de realisatie van het traject kind- en jeugdvriendelijke stad. | Vanaf 2015 | Lopend | Het project 9000 is uitgewerkt. Bedoeling is dat jongeren zelf hun idee kunnen geven en dat ze samen met de bevoegde diensten hun idee kunnen uitwerken. Hiervoor is er een budget van 9000 euro. Dit zal opgestart worden in 2017. Momenteel staat dit project on hold in afwachting van de lancering van het project “de burgerbegroting“. Ook binnen J 1000, Thuis in ’t stadhuis, enz. worden – waar mogelijk – acties uitgewerkt in co-creatie met kinderen en jongeren. | JD |  | EDC |
| Kinderen en jongeren betrekken bij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (‘Ruimte voor Gent’). | Vanaf 2014 | lopend | De Jeugddienst volgt mee het participatie- en communicatieteam op van het nieuwe structuurplan "Ruimte voor Gent". In 2015 organiseerden de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Jeugddienst samen verschillende workshops voor kinderen en jongeren. De ideeën die daaruit komen worden verwerkt in dit nieuwe ruimtelijk structuurplan en zijn te vinden op de website. | DSRP |  | TB |
| Versterken van participatie van kinderen en jongeren in kader van milieu en duurzaamheid (Kinderklimaatraad, enz.). | Legisl. | Lopend | Elk jaar nemen enkele klassen deel aan de Kinderklimaatraad. In 2015 namen drie klassen deel en deden voorstellen voor een klimaatneutrale stad aan schepen Tine Heyse. | MD |  | TH |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Realiseren van een jeugdparagraaf als toetssteen van kind- en jeugdvriendelijkheid bij belangrijke beslissingen. | Vanaf 2015 | Lopend | De jeugdparagraaf wordt stapsgewijs en per sector ingevoerd. Er werden gesprekken gevoerd met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en Dienst Wonen om samen criteria te bepalen rond kindvriendelijke ruimtelijke planning en wonen. Dit wordt verder geconcretiseerd in 2016. | JD | DWo  DSRP | EDC |
| Jongeren actiever betrekken bij het te ontwikkelen aanbod in kader van tewerkstelling. | Legisl. | Niet gestart | In het kader van de tender werkinleving zullen jongeren actief bevraagd worden feedback te geven op lopende beleidsacties, en input te geven voor nieuw beleid. Dit zal gebeuren in 2016/2017. | DWe |  | RC |
| De Ombudsdienst van de stad sterker profileren als aanspreekpunt voor Gentse kinderen en jongeren en daar ook het kinderrechten-commissariaat op de maandelijkse zitdagen huisvesten. | Vanaf 2014 | Lopend | Het kinderrechtensecretariaat had een maandelijks permanentiemoment op het secretariaat van de ombudsvrouw. In totaal kwam via dit kanaal een 10-tal vragen en klachten binnen. | OV |  | DT |
| Organiseren van J1000: Een groot inspraaktraject met kinderen, jongeren, burgers, middenveld, enz. om noden en behoeften i.k.v. kind- en jeugdvriendelijke stad in kaart te brengen (met aandacht voor het betrekken van kwetsbare kinderen en jongeren en diverse doelgroepen). Met o.a. een jeugdcongres tijdens het Child in the City congres en een slotmoment in de loop van 2017. | 2016-2017 | Lopend | Er zijn verschillende projecten lopende om jeugd te betrekken of inspraak te geven bij de realisatie van het actieplan. Een traject rond samenleven dat door HoGent werd opgestart. Meer dan 200 jongeren worden bevraagd hoe zij samenleven ervaren in Gent. Daarnaast worden jongeren betrokken bij de invulling van de jongerenbib, zijn kinderen betrokken bij de inrichting van begraafplaatsen, enz. Via de site Jong en Wijs worden alle acties in beeld gebracht en wordt tevens het aantal kinderen en jongeren bijgehouden. | JD |  | EDC |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Traject Samenleven met HoGent; meer dan 200 jongeren worden bevraagd.** | **J1000: duizend kinderen en jongeren worden betrokken bij het actieplan.** | **Kinderen in volle actie op de kinderklimaatraad.** |

### Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realiseren en in stand houden van kwaliteitsvolle (speel)plekken voor kinderen en jongeren in samenspraak met kinderen en jongeren met aandacht voor prioritaire wijken Muide, Nieuw-Gent, Drongen en Oostakker. | | Legisl. | | **Lopend** | | Volgende pleinen werden aangelegd: Centrumplein Ledeberg, Kunstgras op diverse locaties (Groene valleipark, Wasstraat, Rommelwaterpark, Godshuishammeke).  Voetbaldoelen op diverse locaties: New Orleansstraat, Westveldpark, GRAS De Toverberg en er gebeurden kleine vervangingen waar nodig (groepsschommel in de Vorkstraat) Planning 2016: G. Joliestraat, E. Ronsestraat, Schansakker, Landingsplein, Bib Heiveldstraat, domein Claeys-Bouúaert, Lichterveldestraat. | | GD | JD | EDC  TB | |
| Een meer kindvriendelijk en uitdagender karakter geven aan het openbaar domein, bv. Oude Beestenmarkt, Sint-Pietersplein, pleinen in Oostakker en Drongen. | | Legisl. | | **lopend** | | Sinds 2015 gaat, in combinatie met mobiliteitswijzigingen en klimaatvragen, extra aandacht uit naar meer ruimte voor een leefbare omgeving: het autovrij/luw maken van trajecten, woongebiedjes, aanpassen van verkeersstatuten, meer groen, variatie in openbaar domein, ... om zo ook de kindvriendelijkheid van het openbaar domein te verhogen.  Zo werd het Drongenplein: voorzien van een speelpodium en een avontuurlijke speelplek aan het water. Ook in Oostakker werd een programma van eisen opgemaakt met extra aandacht voor ontmoeten en een plein op mensenmaat.  Verder wordt er ook ingezet op het uitdagender karakter en een kindvriendelijke make-over van de binnenstad en het openbaar domein. In 2015 werkte de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning werkte samen met de Jeugddienst het idee "parklets" uit en werd een bestek opgemaakt i.f.v. realisatie. | | DSRP | DWBW  JD | EDC  TB  FW | |
| Speelweefsel als principe sterker implementeren bij de grote stadsvernieuwingsprojecten (Sint-Amandsberg, Dampoort, enz.) en andere stadsprojecten en realiseren van een pilootproject in de Brugse Poort (aanleg van spelprikkels in de Haspelstraat, Aambeeldstraat en Kastanjestraat). | | 2015 | | **Lopend** | | De aanleg van de Rode Loper in de Brugse Poort werd opgestart. Stad Gent ondersteunde de studie KIDS (Kinderen in Stedelijke Rumtes) van HoGent, waarvan input gebruikt wordt voor de stadsvernieuwing Sint-Amandsberg, Dampoort, en de start ontwerp speelweefsel rondom Muinkpark. | | DWBW | DSRP  BP  JD | DT  EDC  TB  FW | |
| Inzetten op tijdelijke invullingen en meervoudig gebruik van ruimte (zoals het openstellen van speelplaatsen, bedrijventerreinen, enz.).(o.a. terrein Lage Lakendreef, Coupurepark, KTA MoBi, enz.) | | Vanaf 2014 | | **Lopend** | | De Jeugddienst zet nog steeds in op meervoudig gebruik van ruimte, dit jaar realiseerden we de openstelling van het Schoolpark in St-Amandsberg en experimenteerden we in de zomervakantie met een openstelling van een schoolspeelplaats onder begeleiding van een (betaalde) vrijwilliger en een openstelling van een schoolspeelplaats in samenwerking met een oudergroep. | | JD | IVASOGBP  GD | DT  EDC  TB | |
| Opstart van een optimalisatie-oefening rond efficiënter en effectiever gebruik van binneninfrastructuur ook voor jeugd. | | 2015 | | **Lopend** | | Macroscans per wijk werden getrokken door het Gezamenlijk departement Facility Management en Sogent - Brede School, proefproject Sint-Bernadette met huisvesting van een deelwerking van Vzw Jong.  - Huurcontracten van jeugdwerkinitiatieven in stedelijke infrastructuur laten na wijziging gebruik door derden toe.  - Vanaf 2017 worden nieuwe subsidieovereenkomsten opgemaakt met de polyvalente zalen, waarbij gebruik door jeugdwerk en jongeren extra gestimuleerd zal worden. | | JD | Sogent  FM | MDR | |
| Voorzien van kind- en jeugdvriendelijke buiteninfrastructuur en omgevingsaanleg bij elk stadsvernieuwingsproject en andere grote stadsprojecten. | | Legisl. | | **Lopend** | | Aangelegd: La Sapinière.  In uitvoering: Luizengevecht.  Ook bij de ontwerpen voor Oude Dokke n en La Gantoise (de Buffalowijk) is aandacht voor kind- en jeugdvriendelijke elementen.  Er is geen andere omgevingsaanleg gepland. | | GD | DSRP BP  GD  DWBWDCo | EDC  FW  TB | |
| Uitbreiden van het project speelstraten naar uren en periodes toe. | | Vanaf 2014 | | **Lopend** | | In 2015 werden er terug in september speelstraten georganiseerd, dit was een absoluut succes. Er waren tijdens de paasvakantie 23 speelstraten, tijdens de zomervakantie 93 speelstraten en in september 45 speelstraten. Dit is een lichte stijging in vergelijking met 2014. | | JD |  | EDC | |
| Realiseren van een groot skatepark op de Blaarmeersen. | | 2015-2017 | | **Lopend** | | Dit dossier zit in een voorbereidende fase.  Gezien het domein van de Blaarmeersen vanaf januari 2017 wordt beheerd door Farys, zal Farys de opdracht van de bouw op zich nemen. Wanneer het opstalrecht van de provincie verkregen is, kan het uitvoeringstraject starten. De skaters worden betrokken in de voorbereidings- en ontwerpfase. | | SD | JD  GD | RT | |
| Realiseren van groene en avontuurlijke speelplaatsen (GRAS) door het toekennen van een subsidie en aanbieden van inhoudelijke ondersteuning aan scholen. | | Vanaf 2014 | | **Lopend** | | In 2015 kwamen er van 17 scholen informatievragen binnen. Met 11 scholen werd er effectief een traject aangegaan, er werd door de Jeugddienst de GRAS-subsidie toegekend aan 15 scholen . | | JD | GD  OC | EDC  TB | |
| Uitbreiden van het aantal buursportterreintjes met extra inplanting van fitnesstoestellen, pingpongtafels, enz. (o.a. pingpongtafels in Baudelohof , Keizerspark, Flamingostraat; voetbalgoaltjes in Azaleapark, Vennestraat, Driebeekstraat; basketpaal in Roodborstjesstraat, Londonstraat; pannakooi in Kikvorsstraat, enz.) . | | Legisl. | | **Lopend** | | Met uitzondering van de pingpongtafels is zo goed als alles gerealiseerd. | | SD |  | RT | |
| Realiseren van de buurtsporthal de Tondelier. | | 2015-2017 | | **Lopend** | | Dit project is in ontwerpfase. De problemen met de akoestiek zijn ondertussen opgelost. Dit gegeven heeft invloed op de timing. | | SD |  | RT | |
| Uitbouwen van de parkfunctie van begraafplaatsen met aandacht voor kinderen (o.a. opmaken van een beheers- en inrichtingsplan voor de Westerbegraafsplaats en Campo Santo waarbij speelprikkels voorzien worden). | | Legisl. | | **Lopend** | | In 2015 werd de aanzet gegeven tot het maken van een inrichtingsplan voor de Westerbegraafplaats. In het voorjaar 2016 (juni) zal tijdens de week van de begraafplaatsen een inrichtingsplan om kindvriendelijke ingrepen op de Westerbegraafplaats te doen, worden voorgelegd.  Bedoeling is om in de tweede helft 2016 - begin 2017 deze ingrepen ook uit te voeren. | | GD |  | SB | |
| Realiseren van een speelbos in de groenpolen Vinderhoutse Bossen en Parkbos. | | 2017-2018 | | **Lopend** | | Er waren beplantingsacties in het Parkbos. Bijkomende oppervlakte, grotere groenzones en groenpolen tussen 2013-2015: 54 ha. Voor het speelbos Vinderhoute en het Parkbos zijn verdere beplantingsacties voorzien in 2016. | | GD |  | TB | |
| Het realiseren van spelprikkels in de binnenstad. | | Legisl. | | **Lopend** | | Samen met de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning werd er een visie uitwerkt rond spelprikkels in de stad Gent. Deze samenwerking resulteerde in een visietekst en voorontwerpen voor mobiele spelprikkels. Voor de realisatie van deze spelprikkels werd er een project opgestart dat in de loop van 2016 zou moeten resulteren in een aantal prototypes. Er werden door de Jeugddienst adviezen geven rond spelprikkels in volgende dossiers: zijstraten van de Kortrijksesteenweg, cluster Hilarius Bertolfstraat, Ledeberg, in de binnenstad in Klein Turkije en de Kalandeberg. | | JD | DSRP  DWBW  JD | EDC  FW | |
| Realiseren van bespeelbare kunst als kunstintegratie bij de aanleg van parken.(bv. bespeelbare maritieme elementen in de Oude Dokken). | | 2017 | | **Lopend** | | Projecten in voorbereiding (o.a. kunstintegratie in kinderdagverblijf De Bron). | | CD | GD | TB  AS | |
| Investeren in nieuwe wijkparken (Visserij, Buffalopark, Wijkpark Houtdok, Wijkpark Handelsdok-Oost, Trambrugsite/Gasmetersite (deel gashouders), Tondelierpark, La Sapinière/Hogeweg, De Porre, Victoria Regiapark , Bloemekenspark, Rijsenbergpark) en enkele bestaande worden opgewaardeerd (Duifhuispark, Wolterslaanpark/Denderlaan, Wijkpark Hekers, Park De Vijvers – Adolf Papeleupark, Nieuw Gent, Citadelpark, Bijlokesite, Baudelohof). | | Legisl. | | **Lopend** | | Bijkomende oppervlakte wijkpark tussen 2013-2015: 5,1 ha. Volgende parken werden aangelegd in 2015: Visserij, Bloemekenspark fase 1, De Porre. Volgende werken zijn in uitvoering: Trambrugsite, Bijlokesite. Voor Houtdok, Victoria Regiapark, De vijvers en Baudelohof zijn de aanbestedingsdossiers in opmaak.  Ontwerpen zijn in opmaak voor: Handelsdok Oost, Bloemekenspark fase 2 en 3, Denderlaan en Hekers. | | GD |  | TB | |
| Investeren in bijkomend woongroen (Warmoezeniersweg + groenas met nieuwe volkstuinen en sportterreinen, fiets- en wandelpad tussen de Scheldedijk en de Vincent Evrardlaan, Melkerijstraat, Papiermolenstraat, groenas Hogeweg, Blaisantvest omgeving Maria Goretti, binnengebied Kwakkelstraat, Loodsenstraat, Oeverzone Eiland Zwijnaarde) en vernieuwen woongroen (Willem De Beersteeg, Begijnhofdries, sporthallen: Charles L'Epéeplein, Jan Yoens, Neerscheldestraat, Rabottorens, Steenakker). | | Legisl. | | **Lopend** | | Bijkomende oppervlakte woongroen tussen 2013-2015: 8,8 ha. Er is woongroen aangelegd in de Willem De Beersteeg.  Voor de Melkerijstraat, Kwakkelstraat, Begijnhofdries zijn werken in uitvoering. Voor Maria Goretti, Loodsenstraat zijn de plannen in opmaak. | GD |  | | TB | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Kindvriendelijke constructies van Karel Verhoeven op de Westerbegraafplaats.** | **30 % van de basisscholen is GRAS! Een blik op basisschool de Oogappel.** | **Een beeld van het Groene Valleipark: meer dan 67 ha parken en groen werd in gebruik genomen.** |

### Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realiseren en ondersteunen van een kindvriendelijk en toegankelijk cultuuraanbod met bijzondere aandacht voor tieners en stadsbrede evenementen (Wilde mannen Woeste wijven stadsfestival, , Urban Festival, enz. ). | Legisl. | **Lopend** | In 2015 werden diverse evenementen georganiseerd en ondersteund waarbij een kindvriendelijk en toegankelijk cultuuraanbod werd gerealiseerd: De Kleine Cervantes (april 2015), Lokale Helden (pop- en rockfestival, april 2015), participatief filmproject voor scholieren i.h.k.v. Week van de Amateurkunsten 2015, wandeling/doe-boekje i.h.k.v. themajaar Gent Kleurt Oranje 2015, 'Les van de eeuw' (i.s.m. Kunstencentrum Vooruit) i.h.k.v. Gent Kleurt Oranje, ondersteuning van TumultInGent. Diverse projecten zijn in voorbereiding, o.a. Circalab 2016, Jeugdfilmfestival 2016, stadsfestival WildeMannen WoesteWijven 2016, ... Realisatie van stadsbrede communicatie rond de Kinderkunstendag. | CD |  | AS |
| Ontwikkelen van een Uitpas met aandacht voor een divers aanbod voor en werving van kinderen en jongeren. | 2014 | **Lopend** | Aankoop en ontwikkeling van specifiek gerealiseerd aanbod van omruilvoordelen voor kinderen en jongeren. Aanbod voor kinderen en jongeren in de promotie van het aanbod via de UiTPAS.. | CD |  | AS |
| Uitbouwen van Minus One tot een jeugdontmoetingsplek voor en door jongeren voor beleving, creatie en presentatie (met ruimte voor optredens, tentoonstellingen, creatieplekken, enz.) | Vanaf 2014 | **Lopend** | De nieuwe subsidieovereenkomst met JOC Minus One kent extra middelen toe voor de uitbouw van een jeugdontmoetingsplek.Twee medewerkers zijn aangeworven: één voor beheer en programmatie, één voor vrijwilligerswerking; de programmatie wordt uitgerold en gerealiseerd. | JD |  | EDC |
| Extra zuurstof geven aan kinderkunsten in de structurele en projectmatige ondersteuning van de culturele sector (kindertheatergezelschappen, cultuureducatieve organisaties, …). | Legisl. | **Afgerond** | Een aantal kindertheatergezelschappen en cultuureducatieve organisaties worden structureel betoelaagd, o.a. 4Hoog, Kopergietery, StudioOrka, zZmogh, Circusplaneet, Democrazy, Kinky Star, Larf, Urgent, UltimaThule. In deze legislatuur hebben organisaties gericht op kinderen een verhoging ontvangen van de structurele subsidie. | CD |  | AS |
| Kinderen en jongeren een belangrijke rol geven in de werking van de nieuwe BIB aan de Krook en de wijkfilialen. | Vanaf 2016 | **Lopend** | Naar aanleiding van het jongerenparticioatietraject BOMB the BIB (eindrappport 2013), werden jongeren opnieuw warm gemaakt voor de jongerenafdeling door een scholentraject en ambassadeurswerking op te zetten. Er werd aan hen gevraagd hoe de jongerenbib georganiseerd moest worden. Daarnaast is het de bedoeling een jongerenambassadeurswerking uit te bouwen die betrokken wordt bij de organisatie van activiteiten, inspraak geeft over de collectie, enz. | BIB |  | AS |
| In het subsidiereglement ‘Culturele projecten’ is kindvriendelijkheid opgenomen als krachtlijn die een meerwaarde verleent aan de ingediende projecten. De Jeugddienst zetelt in de adviescommissie. | Vanaf 2015 | **Afgerond** | Eind 2014 werd een vernieuwd subsidiereglement voor culturele projecten goedgekeurd, waarbij 'kindvriendelijkheid' één van de 4 criteria is die bij de beoordeling een meerwaarde kunnen leveren. | CD |  | AS |
| Faciliteren van een Urban Sport & Art Festival  (USAF); gedragen door cultuur, sport en jeugd. USAF, te ontwikkelen als een referentie in Gent en Vlaanderen voor hybride expressievormen (sportief en artistiek) voor en door jongeren waar professionals en amateurs elkaar kunnen ontmoeten; waar een podium kan geboden worden voor nieuw talent. | Vanaf 2014 | **Lopend** | Samenwerking rond USAF in voorbereiding, in het kader van het Street Art festival 'Sorry Not Sorry' (mei 2016). | CD | JD | EDC  AS  RT |
| Verbreden van het aanbod van sommige Historische Huizen naar alle leeftijdsgroepen (bijv. Het Gravensteen) en/of aanbieden van vakantiewerkingen (bijv. de Sint-Pietersabdij). | Vanaf 2015 | **Lopend** | Realisatie van een aantal kindergerichte events bv. Mini-beiaardiers (participatief project voor kinderen), educatieve ateliers, Feest in ‘t Kasteel (jaarlijks gezinsfeest in het Gravensteen), tentoonstelling 'Oorlog in korte broek' in voorbereiding (opening Feest in ’t Kasteel oktober 2016), mogelijkheid tot boeken van verjaardagsfeestjes 'De Troon' in het Gravensteen, realisatie van een verhalenfestival tijdens het 'Winterwonderkasteel', specifieke programma's voor gezinnen in de Sint-Pietersabdij bv. 'Kamiel en de kraanvogel', ‘Fosfors Inspectie Brigade’ (kinderen van 8 tot 12), gps stadsspel Gent Undercover. | CD |  | AS |
| Aandacht geven aan kindvriendelijkheid en educatie in de publiekswerking van de stadseigen culturele instellingen (bibliotheek, musea, historische huizen). | Legisl. | **Lopend** | IVA Historische Huizen Gent zet in op de beleving door kinderen en jongeren van geschiedenis en erfgoed in de verschillende historische gebouwen. Zowel in het Gravensteen als in de Sint-Pietersabdij gaan interactieve rondleidingen en workshops door en vieren jarigen op een unieke manier hun verjaardag. Nieuw in het Gravensteen was in 2015 de  kleuterrondleiding ‘Help! Speurneuzen gezocht!’.  Bij de kunsthistorische en fotografie tentoonstellingen (2015) worden kinderen en jongeren betrokken met ateliers (Carll Cneut), rondleidingen en jongerenkampen i.s.m. Freetime (fotofestival) een educatief pakket en kinderboekje - Harry Potter of Sherlock Holmes (History@TheMovies). Gezinnen worden aangetrokken met laagdrempelige activiteiten als De Schatten van Vlieg, Kamiel en de kraanvogel, een gratis Geocaching spel voor kleuters (vanaf 2016) en uiteraard het Winterwonderkasteel. In de Sint-Pietersabdij staat de tuin open voor iedereen en maken studenten graag gebruik van de blokfaciliteiten. | IHH |  | AS |
| Opstarten van het project ‘Buur(t) Zoekt Beweging’ (gratis lesgevers voor organisaties/verenigingen die gezonde beweegactiviteit willen organiseren). | Vanaf 2015 | **Afgerond** | Het project heet nu 'Buurt beweegt gezond'. Het werd goedgekeurd op de gemeenteraad van april 2015. In 2016 zal nog sterker ingezet worden op de promotie naar jongeren. In 2016 vonden volgende succesvolle activiteiten plaats voor jongeren:  - Fietslessen voor kinderen (Ledeberg)  - Tai bo op kindermaat (Muide Meulestede)  - Start 2 run voor kinderen en ouders (Sint Amandsberg)  - Skatelessen (Bloemekenswijk)  In 2016 werd het reglement aangepast om de duurzaamheid van de ingediende projecten te verhogen. Het aangepaste reglement zal uitgebreid aan bod komen op het Buurtsportplatform en bekend gemaakt worden bij (andere) partners die met jongeren werken. | SD |  | RT |
| Realiseren van ‘Elk Talent Telt’, een project van Voetbal in de Stad om zo veel mogelijk Gentse kinderen en jongeren de kans te geven voetbal te spelen. | Vanaf 2014 | **Lopend** | Met Elk Talent Telt wil vzw Voetbal in de stad zo veel mogelijk Gentse kinderen en jongeren in onze stad de kans geven om in een kwaliteitsvolle omgeving voetbal te spelen, zowel op pleintjes in de Gentse buurten, op scholen als in de provinciale Gentse voetbalclubs. Daarbij is jeugdvoetbal ook een instrument om deze kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling.  Partnerschap Elk Talent Telt tussen 12 Gentse jeugdvoetbalclubs. Opgestart in 2015. Bereikt ongeveer 2200 jeugdspelers. Acties: trainingen voor spelers partnerclubs; opleidingen voor jeugdtrainers, jeugdverantwoordelijken en clubmedewerkers; demonstratietrainingen op KAA Gent Jeugd; stage bij KAA Gent jeugd; materiële ondersteuning partnerclubs: trainingspakken.  Buffalo Cup: scholencompetitie voor kinderen uit het lager onderwijs. Bereik: 120 kinderen uit 7 klassen van vier verschillende scholen in Nieuw Gent. April-mei 2016. De klassen worden gemengd en voeren samen verschillende activiteiten uit. Zo leren ze elkaar beter kennen. Thema's die aan bod komen gaan verder dan voetballen: gezondheid, cultuur, sociale cohesie... Er worden verschillende activiteiten georganiseerd: cadeautjes maken voor kinderen in het UZ; een fotozoektocht door kinderen van het BUSO; bij Reddy Teddy verhaaltjes voorlezen voor de peuters en kleuters; verhalen voorlezen voor anderstalige nieuwkomers, enz. De klassen gaan ook naar de Ghelamco Arena om daar les te krijgen en diverse activiteiten, gerelateerd aan de Buffalo's, te smaken. In samenwerking met verschillende (wijk)actoren.  Buffalo League: pleintjesvoetbal, bereikte 30 kinderen tussen 6-12 jaar, zowel jongens als meisjes (1/3) uit Nieuw Gent. Ook vanuit dit project worden buurtgerichte acties opgenomen. Doelstellingen zijn om kinderen toe te leiden naar het vrijetijdsaanbod in de wijk, het vrijetijdsaanbod in de buurt versterken (kinderen toeleiden naar aanwezige sportclubs en zelf activiteiten aanbieden) en de sociale cohesie in de wijk verhogen met focus op gezondheid. In samenwerking met verschillende (wijk)actoren. | SD |  | RT |
| Uitbreiding aantal jeugdsportcoördinatoren, met aandacht voor nieuwe thema’s (diversiteit, maatschappelijke rol, jeugdvoetbal, enz.). | Vanaf 2015 | **Lopend** | De Sportdienst subsidieert diverse (jeugd)sportcoördinatoren i.f.v. kwalitatieve sportactiviteit met kinderen en/of jongeren. Deze jeugdsportcoördinatoren worden, afhankelijk van de sportdiscipline of het thema waarop ze worden ingezet, bij een bepaalde club tewerkgesteld. Concreet:  JSC Omnisport. Realisaties: Sportsnacks – naschoolse bewegingslessen voor kinderen die niet altijd de mogelijkheid hebben om aan te sluiten bij een sportclub. Lessen vinden plaats vlak na de laatste schoolbel van de dag. Momenteel sportsnacks in 28 basisscholen met een bereik van een 400-tal kinderen. Omnisportclubs: stap naar sportclubs in de buurt verkleinen, clubs uit de buurt komen hun sport initiëren op een centrale locatie, geïnteresseerde kinderen worden begeleid naar de club. Eerste omnisportclub startte najaar 2015 in Oostakker, sinds voorjaar 2016 in Nieuw Gent, op termijn nog meer locaties. Beide in samenwerking met vzw Sportaround.  JSC Voetbal en Sociale rol voetbalclubs (opgevolgd door vzw Elk Talent Telt)  Thema JSC: Start To Teach (beknopte basisopleiding voor beginnende - dus vaak jeugdige - trainers; reeds in 10-tal clubs geïntroduceerd)  Andere JSC-en: constante aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de jeugdwerking van de Gentse sportclubs. | SD |  | RT |
| Versterken van het laagdrempelig sportaanbod door buurtsportwerkers voor kinderen en jongeren (sportmobiel, Electrabel Street Heroes,…). | Vanaf 2015 | **Lopend** | De Unit Buurtsport is opgericht. Acties zijn o.a. de sportinitiaties op het Doortrekkersterrein (i.s.m. HoGent), Sportmobiel en Engie Street Heroes (i.s.m. BOP-project van vzw Jong). Er is het Buurtsportplatform (o.a. Brede School, vzw Jong, Sportnetwerk Gent-Noord, …) dat werkt rond een betere afstemming van sportactiviteiten in de buurt en betere communicatie van het aanbod. | SD |  | RT |
| Verder uitbreiden van het aantal wijkgerichte sporthallen (Tondelier, Oude Dokken en Ledeberg). | Vanaf 2015 | **Lopend** | De realisatie van buurtsporthal Oude Dokken is opgestart en voorzien voor 2019. | SD |  | RT |
| Realiseren van nieuwe jeugdwerkinfrastructuur voor het jeugdwerk- en jeugdwelzijnswerk (El Paso, Bonte Was, Chiro Tijl en Nele, FOS de Zebra’s, enz.) | Legisl. | **Lopend** | Deze projecten zijn lopende: El Paso: ontwerp gefinaliseerd, aanbesteding opgemaakt - Bonte Was: ontwerp gefinaliseerd, aanbesteding opgemaakt - Chiro Tijl en Nele: ontwerp gefinaliseerd, stedenbouwkundige vergunning ingediend - FOS De Zebra's: ruwbouwwerken in uitvoering. | JD | FM | EDC  MDR |
| Uitwerken van een reglement ‘Jeugdinitiatieven’ voor structurele en laagdrempelige ondersteuning van jongereninitiatieven die niet in aanmerking komen voor erkenning als jeugdwerkinitiatief. | Vanaf 2015 | **Lopend** | Dit reglement werd uitgewerkt in 2015 om in 2016 voor te leggen aan de Gemeenteraad. | JD |  | EDC |
| Promoten van buitenspelen en opzetten van een campagne hierrond. | Legisl. | **Lopend** | Op woensdag 1 april 2015 werd de Buitenspeeldag ondersteund, waarbij organisaties op verschillende locaties buitenactiviteiten organiseerden. De Jeugddienst ondersteunde deze Buitenspeeldag door materiaal gratis ter beschikking te stellen via de Uitleendienst voor de deelnemende organisaties en door promomateriaal te verdelen. | JD |  | EDC |
| Organiseren van de Pretfabriek, een volle dag speelpleinwerking in zomer- en paasvakantie, met ophaalpunten in diverse gemeenten en andere activiteiten, inspelend op blinde vlekken in het vakantieaanbod. | Vanaf 2014 | **Lopend** | Tijdens de paas- en zomervakantie werd de Pretfabriek georganiseerd voor 3- tot 12-jarigen. Een divers aanbod van spel, sport en uitstappen dat sterk gesmaakt werd door de kinderen die deelnemen. De werking bestond uit twee verschillende deelwerkingen, namelijk Max (lagere school) en Olie (kleuters). In de paasvakantie was er een gemiddelde opkomst van 163 kinderen per dag, in de zomervakantie was er een gemiddelde opkomst van 247 kinderen per dag. In de zomervakantie waren er 5866 deelnames. Men kon er terecht van 8.00 u t.e.m. 18.00 u en er moest niet vooraf ingeschreven worden. | JD |  | EDC |
| Ondersteunen van het project Jong Gent in Actie (jongeren in generatiearmoede). | Vanaf 2015 | **Lopend** | In 2015 werd het project Jong Gent in Actie (JGIA) financieel ondersteund door het OCMW(15.000 euro) en de Jeugddienst (10.000 euro). JGiA leverde ook feedback aan op het groeiactieplan kinderarmoede en werkte een participatiemethodiek ‘#Je Stem Telt’ i.s.m. studenten, uit om deze input te kunnen leveren. Via dit spel worden kinderen en jongeren gevraagd naar feedback over de acties die opgenomen zijn in het groeiactieplan. In 2016 wordt de samenwerking gecontinueerd. | OCMW | JD | EDC  RC |
| Extra inspanningen leveren om het vakantieaanbod en de animatorenwerking van de Jeugddienst en het jeugdwerk toegankelijker en diverser te maken, op maat van de draagkracht van elke werking. | Legisl. | **Lopend** | De jeugddienst zette extra in om de diversiteit binnen haar aanbod te versterken. Dit resulteerde in een toegenomen diversiteit bij de animatoren (aantal/aandeel animatoren met migratieachtergrond: 27 op totaal van 82 = 32,9%) in de zomervakantie en een toegenomen diversiteit deelnemers (aantal/aandeel kinderen met migratieachtergrond: 330 op totaal van 1785 = 18,5%). Op die manier wordt de Gentse speelpleinwerking herkenbaarder en toegankelijker voor kinderen en jongeren van diverse afkomst. | JD |  | EDC |
| Realiseren van de Zulle (nieuwe polyvalente fuifzaal in Wondelgem). | 2015 | **Afgerond** | De Zulle is geopend in juni 2015 | JD | FM | EDC  MDR |
| Werken aan een positiever fuifbeleid door wegwerken van administratieve overlast en beperkende maatregelen door het organiseren van een studiedag en opmaak van een actieplan. | 2015 | **Lopend** | Een studiedag is gepland in november 2016, het voorbereidend traject is lopende. | JD | DLPV | DT  EDC |
| Uitbreiden van het Quality Nights Label  naar andere fuifconcepten in Gent. Gaat om 10 services die de organisator moeten garanderen: oordoppen, condooms, gratis water, link naar openbaar vervoer, gezondheidsinfo, getraind personeel, gezonde voeding, chill-outruimte, toegang met een rolwagen, EHBO-ruimte. | Legisl. | **Lopend** | Quality Nights werd uitgebreid naar het fuifconcept Badaboom (op 2 locaties in Gent) en er werd een eerste keer samengezeten met Horeca Oost-Vlaanderen om ook horecazaken uit de Overpoort te betrekken. In 2016 wordt verder overleg me de Overpoort zaken opgenomen. | DLPV |  | DT |
| Geven van een advies rond sfeerbeheer bij afleveren van een milieuvergunning. | Legisl. | **Lopend** | De horecacoach heeft in 2015 diverse dossiers van (tijdelijke) horeca-uitbatingen geadviseerd om sfeerbeheer in te zetten om deze evenementen in goede banen te leiden. Het gaat o.a. over de zomerweek in de Overpoort (na de examens in juni), Delta in Stalhof (een café in een zijstraat van de Overpoort die gerund wordt door een studentenclub) en de pop-up Kowboys&Indians. VRAAG: Over hoeveel dossiers van horeca uitbatingen gaat het hier? Nu staat er enkel 'divers'... | DLVP |  | DT |
| Verder uitwerken van preventiecampagne rond 100 dagen.Centrale boodschap: Draag zorg voor elkaar. Onderzoeken van mogelijkheid om  100 dagen voor alle Gentse scholen op 1 dag te organiseren en voorzien in  enkele omkaderende maatregelen (i.f.v. vervoer, veiligheid op straat (Overpoort), sfeerbeheer,…). | 2015 | **Lopend** | In het voorjaar van 2015 nam de Dienst Preventie voor Veiligheid contact op met alle middelbare scholen en bezorgde hen een affiche met een preventieve boodschap (o.a. ‘Feest met respect voor je omgeving’, ‘Help elkaar als het wat minder gaat’, ‘Gooi je afval niet op straat’). Met de affiches willen we de scholieren vragen om respect op te brengen voor hun omgeving en vrienden, maar ook voor zichzelf. In 2016 hebben we deze affichecampagne herhaald. In april 2016 wordt samengezeten met de directies van de middelbare scholen om de uitdagingen i.k.v. de 100 dagen te bespreken en aan te pakken. | DLPV |  | DT |
| Detecteren en aanpakken van discriminatie in het uitgaansleven door afstemmen van het portiersreglement op het antidiscriminatieplan, communicatie richting middenveld (o.a. jeugdwelzijnswerk). | 2015 | **Lopend** | Krachtens het Portiersreglement worden horecazaken met portiers er toe gehouden het sms nummer voor het melden van discriminatie te afficheren, alsook camerabeelden bij te houden.  Tijdens de Student kick-off (23/09/2015) werd de campagne gelanceerd met betrekking tot discriminatie in de horeca. Er werden sleutelhangers, bierkaartjes, flyers met het sms nummer uitgedeeld en er was ’s avonds een laserprojectie van het sms nummer op de boekentoren.  In november 2015 volgde er een actie in de Overpoort: er werden sleutelhangers, bierkaartjes en flyers met het sms nummer verspreid. Horecazaken die het sms nummer nog niet hadden geafficheerd, ontvingen de sticker. Ook horecazaken die niet onder toepassing van het Portiersreglement vallen, hebben de sticker opgehangen.  De Cel Private Veiligheid van de politie voerde controles uit in september en oktober 2015 in de horecazaken waarop het politiereglement van toepassing is. Zowel de aanwezigheid van de sticker met het sms nummer als de aanwezigheid van een camera werd gecontroleerd. Horeca-uitbaters werden er op gewezen om incidenten te melden (cf. verplichting in Politiereglement). | DGK |  | DT  RT |
| Ondersteuning en stimulering van het organiseren van evenementen in Gent door het vereenvoudigen van bestaande procedures. De komst van een evenementenloket (eind 2017) wordt voorbereid. | 2017 | **Lopend** | De procedure i.k.v. inname openbaar domein werd verfijnd door het samenvoegen van de interne afdelingen op de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren. Een stadsbrede oefening inzake het beheer van het openbaar domein is lopende onder begeleiding van de Dienst Organisatieontwikkeling. Dit moet verder resulteren in de uitbouw van een volwaardig evenementenloket. | DEF |  | CP  AS |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Historische Huizen zetten sterk in op kinderen en jongeren.** | **Opening van de Zulle in juni 2015. Een blik op de jeugdhuisruimte op het eerste verdiep.** |

### Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Invoeren van de zone 30 in de binnenstad en in de woonkernen van de deelgemeenten. | 2015  Legisl. | **Lopend** | De zone 30 is ingevoerd in de binnenstad. Eerste evaluatie toont aan dat de snelheid met 4 km/u is gedaald. In de deelgemeenten zullen snelheidsaanpassingen worden opgenomen in de aanpak van verkeersstructuurschetsen. Als we het aantal kilometer weg van de oude zone 30 (131, 243 km) vergelijken met het aantal kilometer weg van de huidige situatie (155, 366 km) blijkt dat er 18,38% wegen zone 30 zijn bijgekomen. | MobB |  | FW |
| Voorzien van gratis openbaar vervoer voor alle kinderen van 6 -14 jaar bij De Lijn. | Legisl. | **Afgerond** | Alle kinderen van 6-14 jaar krijgen gratis een abonnement van De Lijn. | MobB |  | FW |
| Vergroten van de verkeersveiligheid door verder in te zetten op veilige schoolomgevingen, inrichting van fietsinfrastructuur (aanleg fietspaden, fietsdoorsteken, fietsbruggen, fietsstraten, fietssuggestiestroken, fietsstallingen, enz.) en in overleg met de scholen verbeteringen op de schoolroutes of de omgeving schoolpoort aan te brengen (voetpaduitstulpingen, verbetering voetpaden, enz), organiseren van fietslessen (lesmateriaal, verkeersparken, enz.). | Legisl. | **Lopend** | Het Mobiliteitsbedrijf is constant in overleg met scholen om de schoolomgevingen zo ideaal mogelijk te maken; o.a. door schoolstraten in te voeren, aanpassingen ten voordele van de zachte weggebruiker. Verder is de fietscel de fietsroutes verder op punt aan het stellen. Met extra aandacht aan fietspaden of fietsstraten in de buurt van scholen. | MobB |  | FW |
| Verdubbelen van het voetgangersgebied in de binnenstad en het doorknippen van doorgaande verkeersstromen in het centrumgebied. | Vanaf 2016 | **Niet gestart** | De uitbreiding van het voetgangersgebied is voorzien voor het voorjaar van 2017. De voorbereidingen zijn volop bezig. | MobB |  | FW |
| Uitbreiden van het aantal schoolstraten. | Vanaf 2016 | **Afgerond** | Momenteel zijn er 7 schoolstraten in voege. In 2015 zijn er 3 bijgekomen. | MobB |  | FW |
| Realiseren van speel- en verbindingsweefsel door bij publieke en private stadsvernieuwings-projecten hiermee rekening te houden. | Legisl. | **lopend** | In 2015 waren er geen concrete vragen om speelweefselplannen op te maken. Wel is ingezet in het verbeteren van dit weefsel via nieuwe doorsteken, optimaliseren van routes die kinderen nemen en de rol die de publieke ruimten, pleinen daarbij kunnen spelen. Zo werd in 2015 o.a. gewerkt aan een ontwerp voor het nieuwe publiek domein op de Standaertsite in Ledeberg en de aansluiting daarvan op de omliggende straten; werd het concept voor de toekomstige buurtparking met het parkje Huidevetterken hertekend om het gebruik van het toekomstige parkje te optimaliseren en de relaties met de buurtactiviteiten die er zijn en de Rode Loper in de Brugse Poort voorbereid. | DSRP | GD  JD | EDC  TB |
| Realiseren van een kindroute (met spelimpulsen) in de Brugse Poort. | 2015-2016 | **afgerond** | De voorstellen voor inrichting van de Rode Loperr zijn uitgewerkt. De concrete uitwerking wordt opgevolgd door de beheerdiensten (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en Groendienst) in samenwerking met de Jeugddienst. | DSRP | GD  JD | EDC  TB |
| Uitbreiden en verbetering van het nachtnet i.k.v. openbaar vervoer. | 2014 | **Afgerond** | Dit is verwezenlijkt. | MobB |  | FW |
| Verhoging van het budget en inzetten op een uitbreiding van het TrottoirActiePlan om de voetpaden in de stad versneld te herstellen en vervangen. | Legisl. | **Lopend** | In 2013 werd zo niet minder dan 28.310 m² aan voetpaden vernieuwd. In 2014 werd deze inspanning opgetrokken tot 30.213 m². De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen pogen een ritme van 25 a 30.000 m² aan te houden (wat een sterke verhoging is t.o.v. van de 10 a 12.000 m²/jaar in vorige legislatuur.) Volgens huidige planning en resultaten haalt Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen ruim de doelstelling. Er is geen tegenindicatie dat huidig ritme zal verlagen naar het einde van de legislatuur. | DWBW | DSRP | FW |
| Uitbouwen netwerk Trage Wegen | Legisl. | **Lopend** | We pogen een ritme van 25 a 30.000 m² aan te houden (wat een sterke verhoging is t.o.v. van de 10 a 12.000 m²/jaar in vorige legislatuur.) | DCo |  | FW |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Meer dan 18 % wegen zone 30 erbij!** | **Uitbreiding van het aantal schoolstraten.** | **Trage wegen in Drongen: er komt jaarlijks meer dan 10.000 m2 bij.** |

### Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realiseren van kindvriendelijke balies met aandacht voor speelhoeken, toegankelijkheid, luiertafels, vorming voor baliemedewerkers, borstvoedingshoekjes, enz. Met opstart van pilootprojecten (Loket Migratie, Dienstencentrum Wondelgem, Jeugddienst, Dienst Wonen, enz.) | Vanaf 2014 | **Lopend** | Er werden spelmodules ontworpen voor 5 locaties: Jeugddienst, Dienstencentrum Wondelgem, Loket Migratie, Infopunt Migratie en Dienst Wonen. De modules werden eind 2015 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Daarnaast werd samen met kinderen en baliemedewerkers tips geformuleerd rond kindvriendelijke dienstverlening. In AC Zuid werden voorbereiding getroffen voor de inrichting van een borstvoedingslokaal en vernieuwde luiertafels. | JD | DO | EDC  SB |
| Kind- en jeugdvriendelijk maken van de Gentse Feesten (verlengen van kindernamiddag in het Zuidpark, openingsmoment voor kinderen, aanzetten van organisatoren om hun namiddagprogrammatie te versterken naar het doelpubliek gezinnen met kinderen en presentatiekansen voor jongeren te voorzien (cfr. subsidiereglement)) en de Winterfeesten (meer aanbod voor kinderen). | Vanaf 2014 | **Afgerond** | Er werden kindernamiddagen in het Zuidpark georganiseerd tijdens de Gentse Feesten en ook de openingsstoet werd met kinderen georganiseerd. Het vernieuwde subsidiereglement geeft extra financiële middelen aan kind- en jeugdvriendelijke initiatieven. Kindvriendelijkheid was tevens een belangrijke beoordelingsfactor in de nieuwe oproep voor de organisatie van de Gentse Winterfeesten. | DEF |  | CP |
| Inzetten van kindvriendelijke aspecten bij het organiseren van eigen evenementen. | Vanaf 2014 | **Afgerond** | Bij zowel de nieuwjaarsdrink, de 11 juliviering als vanzelfsprekend de intrede van de Sint wordt ingezet op kindvriendelijke aspecten (kinderbar, animatie,…). Hiernaast organiseerde de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren ook een verhalenfestival met kleine en grotere kinderen als doelpubliek. Vanuit de Jeugddienst werd aan collega stadsdiensten extra ondersteuning geboden i.k.v. animatie (Pretkamjonet, drakenparcours, enz.). | DEF | JD | AS |
| Stimuleren van kindvriendelijke aspecten i.k.v. feesten van derden (kermissen, dekenijfeesten, enz.) door bv. installeren van een kinderbar, luiertafels, kindertoiletjes, voorzien van animatie, enz. | Vanaf 2014 | **Niet gestart** | De kermiscomités worden vanaf 2016 verantwoordelijk gesteld voor hun eigen programmatie en staan vrij om dit aspect zelf in te vullen.  De Jeugddienst werkt in 2016, samen met Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, aan een brochure met 'tips en tricks' m.b.t. kindvriendelijke evenementen, bedoeld als instrument om organisatoren te stimuleren om kindvriendelijke en kindveilige evenementen te organiseren. | DEF |  | CP |
| Aanpakken van de problematiek van inzet van kinderen als tolk tijdens de schooluren en opzetten van een vormingsaanbod voor loketmedewerkers i.s.m. het In-Gent vzw, het Huis van het Nederlands en de Dienst Communicatie. | 2015 | **Lopend** | In de Engagementsverklaring Taalbeleid van Stad en OCMW, die op 25 april 2016 door de Gemeenteraad werd goedgekeurd, is volgend engagement opgenomen: 'We sensibiliseren ons personeel om voorzichtig om te springen met het gebruik van informele tolken. Kinderen tijdens de schooluren inzetten als tolk kan in ieder geval nooit.' Aan alle deelwerkingen van de Dienst Burgerzaken werd een opschrift ter beschikking gesteld dat in de wachtzaal kan worden ophangen om het tolken door kinderen tijdens de schooluren te ontmoedigen. Het opschrift luidt: ‘Wij laten minderjarigen niet tolken tijdens de schooluren!’ Het is vertaald in de meest courante talen. Het baliepersoneel zal met ondersteuning van IN-Gent vzw en de Dienst Communicatie opgeleid worden om ouders daarover op een respectvolle manier aan te spreken en alternatieven aan te reiken. Deze vormingen gaan van start in het najaar van 2016. | DGK |  | SB  RT |
| Begeleiden van ‘jonge horeca-ondernemers’, bij de opstart van hun zaak en communicatie naar de buurt.  We doen dit door 1 op 1 infoverstrekking en anderzijds door het organiseren van buurtoverlegmomenten. Bij de Fakbar heeft dit tot uitstekende resultaten geleid. | Legisl. | **Lopend** | De horecacoach voert bij elke nieuw startende horecazaak een 1 op 1 gesprek waarbij informatie wordt verstrekt , ook bij jonge-horecauitbaters. Indien er aanwijzingen zijn dat een buurtoverleg noodzakelijk zou zijn (bv. grote bezorgdheid van de buurt) dan kan dit steeds georganiseerd worden. | DLPV |  | DT  CP |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Realisatie van 5 pilootprojecten i.k.v. kindvriendelijke balies. Kinderhoekje bij Dienst Wonen.** | **Veel meer aandacht voor jeugd op de stedelijke evenementen. Kinderanimatie tijdens de nieuwjaarsreceptie.** |

### De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanpakken van jongerenwerkloosheid (zie Beleidsnota Werk en Activering 2014-2019, WERF 1). | Legisl. | **Lopend** | Diverse acties uit de Beleidsnota Werk en Activering werden gerealiseerd. De jeugdwerkloosheid daalde in 2015 tot 18,7% (in 2014 nog 19%). Dat dit cijfer gedaald is, is uiteraard goed nieuws maar gevolg van een samengaan van verschillende factoren. | DWe | OCMW | RD |
| Aanpakken van de ongekwalificeerde uitstroom (zie ook Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 2014-2019) | Legisl. | **lopend** | Het Gentse plan 'Vroegtijdig schoolverlaten' werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van februari 2016. Het omvat 9 ambities en 30 acties. Het is opgesteld met input van het brede werkveld.  Op 14 april 2016 tekenden 40 secundaire scholen het charter 'Operatie Geslaagd', waarmee ze zich engageren om samen met het Onderwijscentrum een daling van het aantal vroegtijdig schoolverlaters te realiseren van 5% tegen 2020. Daarvoor stelt de school een schooleigen actieplan op, op basis van het Gentse plan en onder begeleiding van het Onderwijscentrum Gent (lopend). In het najaar 2016 is er een subsidieoproep naar de scholen waarmee ze (een van) de schooleigen acties kunnen financieren (in voorbereiding). Het Onderwijscentrum Gent begeleidt de scholen in de implementatie en uitvoering van het schooleigen actieplan (gepland). Onderwijscentrum Gent dient voor het implementeren en uitvoeren van het Gentse plan vroegtijdig schoolverlaten een URBACT-subsidiedossier in (deadline eind juni 2016). | OC |  | EDC |
| Samenwerkingsverbanden aangaan tussen onderwijs en het bedrijfsleven i.k.v. het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom. (bv. actie Expeditie Werk: trajecten met bedrijven en groepen jongeren i.k.v. wederzijdse verwachtingen en traject Werkinleving Jongeren, waarbij jongeren bevraagd worden over aanbod en begeleiding). | 2015-2017 | **niet gestart** | Het Onderwijscentrum Gent is nog niet volledig bemand. Voor deze werking is er nog geen medewerker, de aanwervingen zijn lopende. Dit is een onderdeel van het plan vroegtijdig schoolverlaten. De implementatiefase daarvan is nog niet gestart. | OC |  | EDC |
| Acties uitwerken om de ondernemingszin en het ondernemerschap in de hogere jaren van het secundair onderwijs te bevorderen (o.a. ondernemerschapswedstrijden bij scholieren, educatief Gents ondernemerspel, enz.) . | Vanaf 2015 | **Lopend** | In het Secundair Onderwijs heeft Dienst Economie, i.s.m. Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, Innovatie- en Incubatiecentrum) in 2015 het project Student Entrepreneur opgestart. Hierbij worden 10 docenten onderricht in het leren geven van ondernemend onderwijs. Daarnaast is er een heel sterk uitgebouwde werking richting Hoger Onderwijs. Doel is om studenten tijdens hun studies al kansen te geven om via statuut van student-entrepreneur stappen te zetten richting opzetten van een onderneming, dit onder begeleiding. Zo wordt er bv. een extra curriculair traject opgezet waarbij infosessies, workshops, bootcamps,… worden georganiseerd. | DE | Dep OOJ | EDC  MDC |
| Beleidsafstemming realiseren tussen Stad Gent, VDAB, OCMW en onderwijspartners in functie van een meer coherent en doeltreffend pakket aan preventieve en curatieve maatregelen m.b.t. jeugdwerkloosheid (met o.a. opvolging projecten Take Off, "Wijs! Aan het Werk" en "Word Wijs!" en bekijken welke nieuwe noden zich stellen en hieraan kan tegemoetgekomen worden). | Legisl. | **Lopend** | N.a.v. de afstemming werd een lokaal cofinancieringsmodel voor Take Off uitgewerkt, werd structurele inbedding van ’Word Wijs!’ binnen onderwijs gerealiseerd en is de samenwerking in diverse projecten verder uitgebouwd en er is een continue afstemming tussen deze 3 partners. | DWe |  | RC |
| Opzetten van het arbeidsmarkteducatief pakket ’’Wijs! aan het Werk’” voor jongeren in de laatste graad secundair onderwijs. | Legisl. | **Lopend** | Er werden 988 jongeren bereikt via dit project. | DWe |  | RD |
| Uitbouwen van een outreachende werking naar NEET-jongeren (not in employment, education or training) die niet of moeilijk bereikt worden door de reguliere dienstverlening richting werk. | 2014-2015 | **Lopend** | Take Off werd gecontinueerd tot eind 2015 met Europese middelen. Vanaf 2016 wordt het project deels structureel verdergezet met lokale cofinanciering van de Stad Gent, VDAB en OCMW. Er wordt ook nog verder gezocht naar andere bronnen van financiering i.k.v. de uitbreiding van dit project. | DWe |  | RC |
| Opzetten van acties om de dialoog tussen jongeren en werkgevers te stimuleren via ‘Gent, Stad in werking' met als doel werk- en leerkansen te verhogen. | Legisl. | **Lopend** | Er werd een pilootproject opgezet waarbij groepen jongeren in het kader van 'Expeditie werk' bij twee bedrijven (Euroclean, Culinor) in direct contact werden gebracht met de werkgevers en konden solliciteren. Een derde luik met een bedrijf uit de bouwsector zal plaatsvinden in voorjaar 2016. Op basis van deze 3 expedities wordt na evaluatie bekeken hoe de werken worden verdergezet. Bv. september 2015 'Expeditie CULINOR' (productie-omgeving, kant en klare maaltijden): 26 deelnemers, 16 gesolliciteerd: 7 weerhouden, 3 twijfel, 6 niet weerhouden (van 6 weet van verdere stappen, waarvan 2 succesvol, andere hadden intussen werk gevonden, of lieten het zelf afweten tijdens stage, of Culinor zag het niet meer zitten). Bv. Oktober 2015 'Expeditie EUROCLEAN' (poetsbedrijf, o.a. burelen Stad Gent): 60 deelnemers, 52 sollicitaties: 10 jongeren zeer goed, 33 goed en 9 matig. Werkervaringen nu ‘on hold’ tot er ‘vacatures’ zijn. Bevraging resultaat bij begeleiders 3 maand later: slechts weet van 1 jongere waarmee stappen gezet zijn (aantal dagen interim maar schoot tekort om IBO –individuele beroepsopleiding op te starten). | DWe |  | RC |
| Uitbouwen van de mogelijkheden voor ongekwalificeerde jongeren om een kwalificatie te behalen via leer-werktrajecten (ESF-innovatieproject Qualification@work). | Legisl. | **Lopend** | Het innovatieproject Qualification@work werd door het ESF-agentschap goedgekeurd, maar we kregen hier geen middelen voor. In het verlengde van dit projectvoorstel is een pilootproject ontstaan waarbij werkplekleren wordt uitgebouwd in de opleiding industriële onderhoudstechnieken. De stad bouwt het samenwerkingsmodel tussen bedrijven en school uit, en ondersteunt werkgevers bij het aanbieden van werkplekleren in het kader van zo'n duaal leertraject. | DWe |  | RC |
| Structureel inbedden van innovatieve methodieken ontwikkeld door ‘Gent, stad in werking’. (Eminenta (VDAB), ‘Word Wijs!’ (Stap), acties i.k.v. ankerfiguren met IEM-achtergrond, enz.). | Legisl. | **Lopend** | Ankerfiguren zijn structureel ingebed bij VDAB en in het ESF-project A-tiem (ArbeidsTeam Intra-Europese Migratie) en worden zo dus gecontinueerd. ‘Word Wijs!’ werd door de Dienst Werk mee gefinancierd. Vanaf 2016 is dit verschoven naar departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. .”Word Wijs!” werd opgenomen in het Europees project GOAL. De methodiek wordt verder uitgediept en geëvalueerd, wat zal resulteren in beleidsaanbevelingen vanuit Vlaanderen.  Eminenta is structureel ingebed in de werking van VDAB t.a.v. hooggeschoolde anderstaligen. In een nieuw Amif-project voor hoogopgeleide derdelanders wordt de expertise van Eminenta ingezet en het aanbod verder uitgebouwd. | DWe |  | RC |
| Co-regie opnemen ten aanzien van begeleidingsacties voor jongeren opgezet door VDAB voor begeleidingsprogramma’s bv. i.k.v. werkinleving jongeren (begeleiding van meer dan 550 jongeren). | Legisl. | **Lopend** | SBS SkillBuilderS voert dit project uit onder co-regie van de Dienst Werk. In het kader daarvan zijn acties ondernomen om het jeugd- en welzijnsnetwerk rond SBS SkillBuilderS uit te bouwen en de educatieve poot in dit project te versterken door de samenwerking met De Stap te initiëren. | DWe |  | RC |
| Werken aan een toeleiding en kruisbestuiving van ‘Alles Kan’ projectindieners naar projecten over werk en ondernemerschap door jongeren toe te leiden naar trajecten en projecten van Dienst Economie. | Vanaf 2015 | **Lopend** | Waar mogelijk worden jongeren steeds doorverwezen naar de juiste diensten en subsidielijnen. In functie hiervan is de Jeugddienst ook vertegenwoordigd in diverse jeugdcultuurinitiatieven, zoals Kunstbende (Jes vzw), Youth in action, BILL, 80 Days of Summer i.s.m. Relaas en de bibliotheek Gent, Tumult.Fm (Dienst Cultuur en Urgent.Fm) enz. | JD |  | EDC |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Begeleiding van jongeren door SBS.** | **Ondertekening van het charter ‘Operatie geslaagd’ i.k.v. het actieplan vroegtijdig schoolverlaten.** |

### Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer leer- en ontwikkelingskansen voor jeugd in armoede.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opmaken en realiseren van een beleidsplan kinderarmoede met aandacht voor verhoging van kennis bij diverse diensten en sectoren, integrale samenwerking, toegankelijke dienstverlening, enz. (zie groeiactieplan). | 2014 | **Lopend** | De eerste evaluatie van het armoedebeleidsplan kinderarmoede op de gemeenschappelijke Commissie Welzijn 12 oktober 2015 was positief. Het groeiactieplan wordt herschreven, rekening houdend met de maatschappelijke evoluties en stippelt acties uit voor de komende twee jaar. Dit wordt in het voorjaar opnieuw geagendeerd op de Commissie Welzijn. | OCMW |  | RC |
| Inzetten op armoedebeleid op school binnen de vernieuwde werking van de Beleidsgroep Onderwijs Gent (BOG) en met de ondersteuning van het IVA SOG. | Legisl. | **Lopend** | Er is een plan Armoedebeleid op school. De werkgroep Armoedebeleid op school heeft een advies opgesteld met een prioritering van de acties. Het Onderwijscentrum Gent blijft de lopende acties uitvoeren in afwachting van de aanwerving van een nieuwe medewerker die dan de volledige werking opneemt en nieuwe acties kan opstarten.  De uitvoering van de acties zal gefaseerd verlopen. Het Onderwijscentrum Gent werkt netneutraal, en zal dus niet enkel de stedelijke scholen versterken (bv. in samenwerking met de (beleids)medewerkers van het IVA SOG), maar ook de scholen van de andere netten. Ook zij kunnen extra ondersteuners engageren indien gewenst. | OC |  | EDC  RC |
| Realiseren van een team outreachende wijkwerkers (straathoekwerkers, schoolspotters, enz.). | 2015 | **Afgerond** | De Dienst Outreachend Werken was op 1 januari 2016 een feit. | DOW |  | RT |
| Organiseren van netoverschrijdende intervisiemomenten voor scholen met als thema armoedebeleid op school en het inzetten van ervaringsdeskundigen tijdens de schoolwerking. | Vanaf 2015 | **Afgerond** | Er waren intervisies in: - 2013: 20 deelnemende scholen - 2014: 60 deelnemende scholen De intervisiemomenten waren een nuttige methodiek, maar enkel een van de mogelijke vormen om aan kennisverhoging te werken bij de verschillende leden van het schoolteam. Vormingsessies op maat (niet enkel via de intervisiemethodiek): - 2015: 100 deelnemende scholen, georganiseerd i.s.m. IVA SOG Vanaf 2015 wordt het vormingsaanbod veel vraaggestuurder vormgegeven en worden de methodieken in functie daarvan geselecteerd. | OC | OCMW | EDC  RC |
| Herwerken van het reglement van het Sociaal Steunfonds met daarbij aandacht voor het inhoudelijke luik rond het realiseren van een armoedebeleid op school. | 2015 | **Afgerond** | Er is een bijgewerkt reglement waar een inhoudelijk luik aan verbonden is. Scholen die intekenen op het aanbod van het Sociaal Steunfonds: - bezorgen 5-jaarlijks een uitgebreid rapport over hoe armoedebeleid vormgegeven wordt op hun school. Jaarlijks worden de wijzigingen in beleid/acties doorgegeven. - nemen verplicht deel aan een jaarlijkse studiedag omtrent armoedebeleid op school. | OC |  | EDC  RC |
| Verder uitwerken en monitoren van inkomensgebonden kinderopvang en betaalbare maaltijden. | Legisl. | Lopend | Er werd voorbereidend werk gedaan om in 2016 geen gesuikerde koeken of andere gesuikerde tussendoortjes meer aan te bieden, wat een breder gamma aan duurdere vieruurtjes betekent. De kostprijs van het vieruurtje zal ongewijzigd voor de ouders blijven, het prijsverschil wordt niet doorgerekend aan hen.  Ook de maaltijden worden in de toekomst gezonder en met producten die een kleinere dus duurzamere voetafdruk hebben. Hierbij worden simulaties en denkoefeningen gemaakt om deze meerkost niet door te rekenen aan de ouders. Één van de opties is werken met inkomensgerelateerde maaltijden. Deze denkoefening is momenteel “work in progress” en verloopt samen met IVA SOG.  Daarnaast werd er een regeling voorbereid om ook de opvangprijs voor jonge kinderen in de private opvang inkomensgerelateerd te maken. | DIKO |  | EDC |
| Realiseren van een kansentarief voor kinderen van mensen met verhoogde tegemoetkoming via UiTPAS: kinderen en jongeren betalen 20% van de gewone prijs voor cultuur, sport en jeugdactiviteiten. | Legisl. | **Afgerond** | Kansentarief voor kinderen is gerealiseerd; verdere ontwikkeling bij aanbieders van kinderaanbod. | CD | JD  SD  OCMW | EDC  AS  RT  RC |
| Binnen de lokale bevoegdheden en in samenspraak met het middenveld en de overige welzijnsorganisaties (OCMW en CAW) mogelijkheden bekijken om de situatie van de gezinnen met kinderen, die in precaire leefomstandigheden verblijven en dakloos dreigen te worden, te ondersteunen en te verbeteren. Ggerealiseerde (kleinschalige) deelacties: instapwonen, organisatie winteropvang, crisisopvang, openingsweekend inloopcentrum (momenteel op zondag tijdens winter). | Legisl. | **Lopend** | In het voorjaar 2015 ontwikkelde Huize Triest-Gemeenschapshuis Tabor op vraag van de Stuurgroep dak-en thuislozenbeleid een eerste voorstel van noodwoning voor gezinnen. In deze noodwoning zouden dakloze gezinnen gedurende een periode van 14 dagen terecht kunnen en zou intensief gewerkt worden aan toekomstoriëntering. Dit voorstel werd uiteindelijk niet weerhouden wegens de beperkte impact van de te ontwikkelen praktijk ten opzichte van het gevraagde budget.  Momenteel heeft OCMW Gent er zich in het nieuwe Groeiactieplan 2016-2017 van het Gentse armoedebeleid toe geëngageerd om tegen eind 2017 een project uit te werken waarbij een veilige vorm van opvang voor dakloze kinderen centraal staat. | OCMW | Dep SL&W | RC |
| Opzetten van een actieonderzoek naar de oververtegenwoordiging van Slovaakse leerlingen in het buitengewoon onderwijs i.s.m. vzw TOPpunt met aandacht voor pedagogische ondersteuning i.k.v. het zorgcontinuüm en het M-decreet. | Legisl. | **Niet gestart** | Deze actie is niet opgenomen door Onderwijscentrum Gent. In het kader van deze actie werd ingegaan op volgende projectoproep: Call for proposals JUST/2014/RDIS/AG/DISC. Action grants to support projects on non-discrimination and Roma integration - Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) De Pedagogische Begeleidingsdienst-SOG en Integratiedienst Gent schreven het project en dienden in. Het ingediende project (Futuroma; positive future perspectives for migrant Roma children in an extreme subordination situation) wou via een te ontwikkelen methodiek onderzoeken of leerlingen door middel van een maatschappelijk en educatief oriëntatietraject een betere kans hebben om met succes in het onderwijssysteem door te stromen. Het project voldeed aan de voorwaarden, maar werd niet weerhouden wegens een tekort aan subsidie. In februari 2016 verscheen een nieuwe oproep. Op het moment dat de nieuwe subsidieoproep verscheen, was er noch bij Onderwijscentrum Gent, noch bij IVA Stedelijk Onderwijs Gent de mankracht om het trekkerschap van het project op zich te nemen. | OC | Dep SL&W | EDC  RT |
| Het stimuleren van kleuterparticipatie met specifieke aandacht voor kansengroepen en intra-Europese migranten. | Tot juni 2016 | **Lopend** | In Gent werken veel partners samen aan het sensibiliseren van ouders over het belang van kleuterparticipatie. Om ook de meest kwetsbare ouders te bereiken, is het van cruciaal belang dat er een goede informatiedoorstroming is. Hiertoe is er een werkgroep Kleuterparticipatie opgericht in de schoot van het LOP BaO, waar de pre-schools en schoolse actoren samen komen. Daarnaast heeft Onderwijscentrum Gent, in samenwerking met bovenstaande werkgroep, een filmpje gemaakt (“Klein, klein kleutertje”) waarin ouders van verschillende afkomst, nationaliteit en leeftijd aan het woord komen. Deze film ondersteunt de professionals in hun werking wanneer zij op huisbezoek gaan bij ouders of tijdens onthaalmomenten. De film zal ook getoond worden in wachtzalen waar veel ouders komen en kan gebruikt worden door scholen i.f.v. werven van nieuwe kleuters. Promotie van het filmpje zal gebeuren door een brugfiguur die vanuit eigen ervaring rond kleuterparticipatie spreekt. Deze film kwam mede tot stand via middelen die Stad Gent heeft gekregen van Vlaanderen in het kader van het wegwerken van kinderarmoede. | OC | Dep SL&W | EDC  RT  RC |
| Inzetten op taalstimulering via het convenant met Roeland vzw voor het organiseren van taalkampen Nederlands voor minderjarige nieuwkomers in de schoolvakanties en het ontwikkelen van taal ondersteunend materiaal i.s.m. IN-Gent en Kind en Gezin. | 2015-2017 | **Lopend** | Aan de lopende convenant werd een addendum toegevoegd, inclusief extra middelen, om het aantal gesubsidieerde plaatsen op te trekken van 100 naar 120. Dit om in te spelen op de verhoogde instroom van anderstalige nieuwkomers in Gent. Het effectief bereik lag in 2015 nog een stuk hoger: in totaal namen 154 minderjarige anderstaligen deel aan de NT2 kampen. | DGK |  | RT |
| Realiseren van een onderwijsinfo- en ondersteuningspunt i.s.m. IN-Gent voor ouders uit ECM (etnisch culturele minderheden). | 2014 | **Lopend** | In 2015 werden 94 dossiers opgevolgd door medewerkers van het Informatiepunt Onderwijs van IN-Gent vzw. Behandelde thema's waren onder meer aanmelding/toeleiding/verandering van school, studietoelagen, huiswerk, doorverwijzing buitengewoon onderwijs, pesten, communicatieproblemen, overgang basis naar secundair en racisme. | DGK |  | RT |
| Extra muros aanbod en huiswerkbeleid op stedelijke scholen sterker afstemmen op kinderen in armoede. | Legisl. | **Lopend** | Er komt een enquête/bevraging bij ouders en leerkrachten (basis, lager en secundair IVA Stedelijk Onderwijs) over learning outsite the classroom; hoe vind je dat?, wil je daar geld voor geven?, wijkgericht kijken, heb je zelf talenten die je kan/wil inbrengen…. Vorm van sensibiliseren via deze bevraging. Timing: bevraging na paasvakantie 2016, resultaat na zomer 2016. Vanuit de resultaten zullen er acties opgelijst worden. | IVA SOG |  | EDC |
| Uitbreiding van het project Brugfiguren binnen het secundair onderwijs. | Vanaf 2015 | **Lopend** | In februari 2015 gestart met een proefproject brugfiguren secundair onderwijs voor een periode van 3 jaar. Focus op de eerste graad van het secundair onderwijs, meer bepaald op de overgang van lager naar middelbaar, onder meer omdat de invloed van ouders dan nog vrij bepalend is. Inzet brugfiguren daar waar de nood het hoogst is, dit in alle netten. De brugfiguren worden gekoppeld aan scholen met het hoogste aantal GOK-leerlingen in de eerste graad B-stroom, met name in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut, de VIP- school, de Provinciale Middenschool en het KTA MoBi. | OC |  | EDC |
| Jeugdwelzijnswerk verder versterken (mobiel jeugdwerk) met aandacht voor kinderen en jongeren in armoede, Oost-Europese doelgroepen, meisjes,… | Legisl. | **Lopend** | Nieuwe subsidieovereenkomsten 2014-2019 met Habbekrats en vzw Jong zijn opgemaakt. Vzw Jong kreeg in 2015 een éénmalige subsidie van 18.095 euro om extra in te zetten op trajectbegeleiding van kinderen en jongeren met een IEM achtergrond en om samen met de buurtstewards een grondige analyse van deze jongeren te maken, ter voorbereiding van het IEM-casemanagement project dat start in 2016. Dit project is een samenwerkingsverband tussen Stad Gent, vzw Jong, vzw Apart, vzw Sloeberhof en het Provincialaat der Broeders van Liefde vzw in het kader van een integrale aanpak van problematieken en ondersteuning van jongeren met een intra-Europese Migratie. | JD |  | EDC |
| Creëren van een stimulerende leesomgeving in samenwerking met de bibliotheek (crèches, voorleesprojecten met ouders en grootouders, Komen Lezen, …) | Legisl. | **Lopend** | Het project Boekje Proef, dat inzet op leesplezier, werd al in 2013 in de crèches opgestart. Dit is een samenwerkingsproject tussen de bibliotheek, dienst kinderopvang en WOCK (Werken aan Onderwijs, Cultuur en Kunst). Meertalig voorlezen met vrijwilligers startte in 2015, n.a.v. de tentoonstelling Nijntje in samenwerking met de Brede School. Komen Lezen is opgestart in 2014 en betrof leesgroepen in verschillende wijken/wijkbibliotheken in samenwerking met poëziecentrum, vormingplus, Cultuurdienst en de bibliotheek. Met het aanbieden van speel- en leermaterialen willen we de kinderen prikkelen om de collectie te ontdekken. I.k.v. het stimuleren van leesplezier zijn er tevens diverse acties: Kleine Cervantes, Jeugdboekenweek, Voorleesmaand, Voorleesuurtjes, Vertelstoel, enz. | BIB |  | AS |
| Het versterken van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen a.d.h.v. conversatie-groepen Nederlands op de schoolbanken van hun kinderen. | Vanaf 2015 | **Lopend** | In 2015 – 2016 werden op 4 scholen conversatiegroepen georganiseerd. In totaal namen hieraan 65 ouders deel. Deze werking wordt gecontinueerd. | DGK | OC | EDC  RT |
| De opvoedingswinkel trekt de wijken in en herschikt de openingsuren. | Vanaf 2014 | **Lopend** | Algemeen cijfers beschikbaar via infographic: - Openingsuren winkel centraal: van 2 naar 4 dagdelen in de week: maandag woensdag, donderdag, vrijdag van 9u-13u. - Bevraging van de opvoedingsondersteuningsnood in de diverse wijken. - Uitvoering van groepsmomenten als toeleiding, opstap naar het individuele aanbod: oudergroepsgesprekken, forumtheater, vorming ‘als kleine kinderen groot worden’: schatting 20-tal per jaar, telkens in samenwerking met een wijkpartner: scholen/CLB, WGC, inloopteams, verenigingen, spelotheken… (partners HVK) – meestal decentraal, in de wijk. - Bekendmaking van de werking met een focus op de samenwerking in toeleiding en het decentraal aanbod: bij relevante partners: scholen, WGC, gebiedscoördinatoren, huisartsen… - Uitvoering van decentrale individuele gesprekken in een vertrouwde wijkorganisatie (bv. scholen, spelotheken, inloopteams, WGC): schatting 15-tal trajecten per jaar. | OC |  | EDC |
| Realiseren van preventieve, laagdrempelige gezinsondersteuning door het opstarten van Huis van het Kind Gent. | Legisl. | **Lopend** | Het samenwerkingsverband Huis van het Kind Gent is erkend en sinds januari 2015 gesubsidieerd door Vlaanderen. Er is een doelstellingenkader opgemaakt waarin de voornaamste doelstellingen omschreven worden. Van hieruit worden ook concrete acties ontwikkeld. Zo is men gestart met een website, een project rond welzijn op school, enz. | DGK |  | RT |
| Versterken van het team wooncoaches en de begeleiding van kwetsbare gezinnen. | Vanaf 2015 | **Lopend** | Integrale Gezinsbegeleiding (IG) richt zich specifiek tot gezinnen met problemen op verschillende levensdomeinen en die nood hebben aan opvoedingsondersteuning in de brede zin van het woord. In 2014 werd een extra medewerker verwelkomd in Sint-Amandsberg, dankzij extra middelen van OCMW Gent. Gezinnen van een andere origine kunnen geholpen worden door een intercultureel medewerker die halftijds aan In-Gent is verbonden. Een deel van de subsidies van minister Lieten werd ingezet op versterking van het team met een opvoedster die gekoppeld is aan het team wooncoaching. De actie wordt succesvol uitgevoerd, en In-Gent wil ook in de toekomst als methodische cel verder versterkend werken naar kinderen en gezinnen in armoede. | OCMW |  | RC |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Kansentarief bij UiTPAS is een feit.** | **Plan armoedebeleid op school werd opgemaakt.** | **Inzetten op leesbevordering: project Boekje Proef dat loopt in de crèches.** |

### Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realiseren van extra plaatsen op verschillende scholen (Hippo’s Hof, De Tovertuin, De Piramide, De Regenboog, De Klavertjes, …) en het tot stand brengen van extra scholen (o.a. Oude Dokken, Sint-Bernadette) . | Legisl. | **Lopend** | Hippo’s Hof, Hippoliet Lammensstraat: 2015: Renovatiedossier werd aanbesteed;  - start werken in april 2016: ’t Groen Drieske, Voordries 31: 2015: Bouwdossier werd aanbesteed; - start werken in voorjaar 2016: Bredeschool Sint-Bernadette, Sint-Bernadettestraat Basisschool De Klavertjes, Moutstraat Basisschool De Tovertuin, Francisco Ferrerlaan De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat Basisschool Malem, Malemstraat.  De Piramide  Kriebelhuis 2  De Boekenmolen  Verder extra scholen in Oude Dokken, Dienstencentrum Gentbrugge en Het Tandwiel. | IVA SOG | FM | EDC  MDR |
| Uitbouwen van een dekkend vakantieaanbod i.k.v. opvang (zie actieplan ‘dekkend vakantieaanbod’). | Vanaf 2014 | **Lopend** | De medewerkers van Dienst Kinderopvang werden beter geïnformeerd over het aanbod in hun buurt, er waren busophaalpunten i.k.v. de Pretfabriek en in samenwerking met Dienst Kinderopvang en de Sportdienst werd een proefproject voorbereid waarbij met de ondersteuning van jobstudenten een sportaanbod en de kinderopvang konden gecombineerd worden. Dit zal in de zomer 2016 worden uitgevoerd. | JD | DIKO | EDC  RT |
| Realiseren van een stijging van het aantal plaatsen in de kinderdagverblijven. | Vanaf 2015 | **Lopend** | Basisschool, STIBO en Kinderdagverblijf Oude Dokken: In 2015 werd het ontwerp gefinaliseerd. In 2016 wordt de BSO tussen de stad en Sogent goedgekeurd, en wordt het dossier aanbesteed.  Basisschool en Stibo De Piramide, Slinkemolenstraat (Brugse Poort): 2015:Ontwerp werd gefinaliseerd. Doordat 1 van de buren een klacht heeft ingediend bij de raad voor vergunningsbetwisting, kan dit project vertraging oplopen. Kinderdagverblijf De Bron, Bevrijdingslaan. Crèche De Bubbels, Luizengevecht. | DIKO |  | EDC |
| Realiseren van een school op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. | Vanaf 2014 | **Lopend** | Dagelijks vindt er een lesmoment plaats in het klasje op het doortrekkersterrein (opgesplitst in groepen naar leeftijd, taal, kennis en vaardigheden). Naast deze lesmomenten komen studenten lichamelijke opvoeding tweemaal in de week een uur sport geven. Wadada voorziet tenslotte wekelijks 2 leermomenten dans- en bewegingsexpressie. | DGK |  | RT |
| Naar analogie van de Taskforce Capaciteit Basisonderwijs, een Lokale Taskforce Secundair onderwijs oprichten die het aanbod en de vragen van ouders van naderbij opvolgen. | Vanaf 2015 | **Lopend** | De Takskforce werd opgestart en de eerste resultaten zijn bekend. Op heden is er een verhoogde druk, maar deze is niet problematisch. Het probleem zal zich binnen enkele jaren manifesteren. | IVA SOG |  | EDC |
| Expliciet voorzien van crèches, scholen, enz. in RUP’s. (bv. RUP Voorhaven, RUP Oude Dokken, RUP Rijsenbergwijk, RUP Bijgaardepark, RUP Duifhuisstraat). | Legisl. | **Afgerond** | Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn klaar. Er is ruimte voor deze voorzieningen opgenomen in de RUP's. De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning adviseert de uitvoeringsdossiers die hieruit voortvloeien, zoals in 2015 de selectie van een team voor de bouw van de school aan de Oude Dokken maar ook de inrichting van het openbaar domein dat hier gerealiseerd wordt, zoals aan de Oude Dokken het integreren van maritieme objecten in openbaar domein i.f.v. lokaal voor Scouts, spelprikkels, ... De vraag blijft. | DSRP |  | TB |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Heropening van nieuwe school in Sint-Bernadette.** | **Infrastructuurwerken aan BS De Regenboog. 76 % van de geplan-de plaatsen is al gerealiseerd.** |

### 9. Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realiseren van een nieuwe jongeren- en kindersite. | 2014 | **Afgerond** | Beide sites zijn bijgewerkt. | JD | DCom | DT  EDC |
| Uitbouwen van een meer geïntegreerd jeugdinformatiebeleid en stroomlijnen van de communicatie naar kinderen en jongeren toe (overleg met mediapartners, verbreding van informatie naar plekken waar jongeren vertoeven, samenwerking met jeugdwelzijnswerk, sociale media, meegeven van schoolroutes en het fietsrouteplan, enz.). | 2015 | **Lopend** | Er werd vooral ingezet op de uitbouw van het beleid rond digitale media. Dit wordt in 2016 verder opgenomen. | JD |  | EDC |
| Realiseren van een jeugdpagina in het stadsmagazine. | 2014 | **Afgerond** | Er is een "Jong en Wijs” pagina geïntegreerd in het stadsmagazine waarop nieuwtjes gericht aan kinderen en jongeren worden gebundeld. | JD |  | DT |
| Faciliteren van een Rap op Stap punt in de Jeugddienst door Kompas vzw (reisinfo voor gezinnen in armoede). | 2014 | **Lopend** | Elke donderdagvoormiddag was er een Rap op Stap permanentie in de balieruimte van de Jeugddienst. Momenteel komen er sporadisch klanten, maar dit moet nog meer bekendgemaakt worden. | JD |  | EDC |
| Uitbrengen van brochures met gebundelde informatie rond het vrijetijdsaanbod (kinderfeestenpocket, winterpocket, enz.) i.s.m. Uitbureau. | 2014 | **Afgerond** | De Kinderfeesten- en Winterfeestenpocket werden uitgebracht in samenwerking met Uitbureau en bevatten een overzicht van het kinderaanbod tijdens respectievelijk de Gentse Feesten en de Wintermaanden. De publicatie werd verspreid via diverse kanalen en oogde op bijval bij veel ouders. | JD |  | EDC  CP |
| Realiseren van een ‘Huis van de Jeugd’ met een geïntegreerde infobalie. | 2018 | **Lopend** | Er is een concept met programma van eisen opgemaakt voor realisatie van een 'Huis van de Jeugd'. Hiervoor wordt een inhoudelijk concept met diverse partners uitgewerkt. | JD | FM | EDC  MDR  SB |
| Sterker informeren van ouders uit kansengroepen rond het Gentse vrijetijdsaanbod aan de hand van de methodiek “Onbekend is Onbemind”. We promoten de methodiek bij intermediairs zoals Kras-diensten, leerkrachten, brugfiguren, OCMW-personeel….in samenwerking met verenigingen waar armen het woord nemen. | Legisl. | **Lopend** | Deze methodiek wordt terug opgefrist bij de verschillende intermediairen. | JD |  | EDC |
| Monitoring van het gebruik van nieuwe/sociale media door kinderen en jongeren en op basis hiervan bekijken welke andere sociale netwerken en nieuwe media ingezet kunnen worden richting kinderen en jongeren. | Legisl. | **Niet gestart** | Deze actie werd nog niet opgenomen. Er werd wel gebruik gemaakt van Facebook en Twitter i.k.v. communicatie naar jongeren en/of rond kind- en jeugdvriendelijke stad. | JD | DCom | DT  EDC |
| Creëren van een website-onderdeel ‘jongenwijs.gent’ binnen de Stad.gent met als voornaamste doel een interactief platform te zijn rond ‘Jong en Wijs’ / kind- en jeugdvriendelijkheid’ in de stad Gent. | 2015 | **Lopend** | Er werd voorbereidend werk gemaakt van een nieuwe website Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad met als vaste rubrieken: ideeën, nieuwtjes, agenda en 'wat doet Stad Gent'. Deze site biedt mogelijkheden om voorstellen, vragen en good practices te delen. De site zal in maart 2016 gelanceerd worden. | JD |  | EDC |
| Aandacht schenken aan het herbruikbaar maken van de data en informatie o.a. in de vorm van open data (om de diversiteit in de vragen mee op te vangen) zodat ontwikkelaars (professioneel en in de vrije tijd) deze data kunnen verwerken in hun eigen apps/webtoepassingen en met extra aandacht voor informatie m.b.t. kinderen en jongeren (bv. data rond speelterreinen, erkende jeugdverenigingen, fuifzalen, enz.) . | 2016 | **Afgerond** | De data rond speelterreinen en jeugdvoorzieningen werden gepubliceerd. In 2016 wordt bekijken hoe een aantal apps kunnen ontwikkeld worden voor stadszoektochten en het ontsluiten van andere informatie ikv kind- en jeugdvriendelijke stad. | D&I | JD DCom | DT  EDC |
| Lancering Facebookpagina ‘Gent Jong en Wijs’ voor jongeren tussen 12-18 jaar met informatie over wat er te doen is in Gent voor jongeren en wat er leeft. | 2015 | **Lopend** | De Facebook werd gelanceerd in april 2015. Na een jaar zijn er bijna 1000 fans. | JD |  | EDC |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Nieuwe Jong en Wijs site werd voorbereid.** | **Meer info rond vrijetijd** | **Kinderfeestenpocket i.k.v. de Gentse Feesten.** |

### 10. Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realiseren van extra acties voor kinderen met een beperking (financiële ondersteuning voor ouders met een kind met een beperking, behoefteonderzoek in kader van vrijetijd in de vakantie). | 2014 | **Lopend** | Het onderzoek werd afgerond en zal eind 2016 worden gepresenteerd. Op basis van de resultaten worden verdere acties opgenomen. | DGK | JD | EDC  RT |
| Ontwikkelen van een app/website met informatie rond toegankelijkheid (aangepaste parkeerplaatsen, sanitair, toegankelijke horeca, enz.). | 2015 | **Lopend** | De app/website www.onwheelsapp.com werd ontwikkeld. De Stad Gent droeg hiertoe bij via een eenmalige subsidie. Via deze app kan info bekomen worden over de toegankelijkheid van handelszaken voor rolstoelgebruikers. Er werden reeds een 3000-tal zaken gescreend. Ook werd een rolroute uitgewerkt die o.a. voor de Floraliën werd gebruikt. In de toekomst zal de app ook uitgebreid worden voor personen met een visuele, verstandelijke of auditieve beperking. | DGK |  | RT |
| Aandacht verhogen voor inclusie binnen onderwijs en kinderopvang en het intensifiëren van de bestaande samenwerkingsverbanden en o.a. door het verder uitrollen van het M-decreet. | Legisl. | **Lopend** | Er werden 3 halftijdse orthopedagogen toegevoegd aan het buitengewoon onderwijs, binnenkort een 4e komt eraan. Zij hebben als taak het aansturen van het handelingsgericht werken en het opvolgen van individuele trajecten van kinderen die de stap naar het gewoon onderwijs zetten. Vervolgens werd een coördinerende directeur aangesteld. Tenslotte is het Pré-waarborgproject waarbij personeelsleden van uit het Buitengewoon onderwijs leerkrachten in het basisonderwijs bijstaan om handelingsbekwamer te worden naar kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en expertise te delen. | IVA SOG |  | EDC |
| Realiseren van het project ‘Blijf er niet mee zitten!’ waarbij Gentse organisaties en verenigingen psycho-educatieve sessies kunnen aanvragen (met bijzondere aandacht voor een aanbod van methodieken op maat van jongeren). | Legisl. | **Lopend** | Het project “Blijf er niet mee zitten!” werd opgestart in 2014 met de ondersteuning van CGG Eclips vzw en Logo Gezond+ vzw en voorziet gratis lesgevers voor buurtbewoners en verenigingen die graag een sessie rond veel voorkomende problematieken inzake psychisch welbevinden willen organiseren in hun buurt. Op die manier wordt het thema bespreekbaar en kunnen gezondheidswerkers patiënten makkelijker doorverwijzen naar meer psycho-educatie, soms in afwachting van hulpverlening. In 2015 vonden 36 psycho-educatieve sessies plaats, waarvan 3 gericht naar mensen in armoede en 5 naar ECM-groepen. Op die manier woonden +/- 1140 mensen een sessie bij: 435 personen namen deel aan sessies doorheen het jaar, 250 personen namen deel aan sessies georganiseerd in het kader van de Week van de Veerkracht en 454 deelnames werden geteld voor de lezingen van Prof. Paul Verhaeghe en Dr. Luc Swinnen. In 2015 werd de Stad Gent binnen het project Warme Steden geselecteerd als warme stad en krijgt daardoor gedurende 3 jaar (2016-2018) ½ VTE ondersteuning vanuit het Logo Gezond+ en jaarlijks 10.000 € werkingsmiddelen om het mentaal welbevinden bij jongeren te verbeteren. Verschillende leden van de Gezondheidsraad namen het engagement tot samenwerking hierrond. | DGK |  | RT |
| Ondersteunen van het recent gestarte TEJO Gent als aanbieder van laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren van 10 tot 20 jaar. | Vanaf 2014 | **Lopend** | De Jeugddienst heeft TEJO gehuisvest in een leegstaande locatie van de stad in Nieuwland en een investeringssubsidie voorzien voor de inrichting van het pand. | JD |  | EDC |
| Uitwerking van een intersectoraal beleid rond gezonde voeding in samenwerking met het Netwerk Gezondheidspromotie Gent (i.k.v. overgewicht jongeren, risico op diabetes, promoten van water drinken). | Legisl. | **Lopend** | In 2015 vond een intervisiemoment plaats rond overgewicht bij kinderen. De komende jaren willen de gezondheidspromotoren blijven focussen op het thema gezonde voeding. | DGK |  | RT |
| Uitwerken van een nieuw project voor toegankelijke tandzorg in Gent met sensibilisering van huisartsen . | Legisl. | **Lopend** | Voor het nieuwe project” Ieders Mond Gezond” zijn er nog geen aantoonbare resultaten aangezien het effectief pas wordt opgestart in 2016. Binnen de campagne “Maand van de Tand “ werden 3.200 kinderen bereikt. Het tandzorgspel werd een 40-tal keer gespeeld in de wijken, waarbij meer dan 500 personen bereikt werden. De tandenkoffer werd 20 keer uitgeleend door CLB en de wijkgezondheidscentra. Er werden 1.200 sprookjes verdeeld via consultaties bij Kind & Gezin en ook de CLB’s verdeelden het 3-luik met alle info rond mondhygiëne via het medisch onderzoek van de kinderen uit de eerste kleuterklas naar de ouders. De Tinten vzw, vzw Jong en K&G kregen hulp van de studenten tandheelkunde van de U-Gent om 70 kinderen te screenen bij vzw Jong, 140 personen (volwassenen en kinderen) bij de Tinten vzw en 40 kinderen bij K&G. | DGK |  | RT |
| Ontwikkelen van educatief materiaal om jongeren een beter zicht te geven op de werking van ons gezondheidssysteem, bv. . wat is een ziekteverzekering, belang van een vaste huisarts, wat kost een doktersbezoek, soorten mutualiteiten, enz. | Legisl. | **Lopend** | Er werden brochures “Wegwijs in de eerstelijns gezondheidszorg” en filmpjes in diverse talen aangemaakt en verspreid onder relevante partners. | DGK |  | RT |
| Via CLB’s materiaal ter beschikking stellen i.k.v. gezondheid. Leerlingen verstandig leren omgaan met snoep, intensifiëren van het water- en plasbeleid op de scholen en inzetten op bewegen op scholen. | Legisl. | **Lopend** | Aan diverse scholen werd ondersteuning geboden i.k.v. hun gezondheidsbeleid a.h.v. een wegwijzer en via de materialenbank werden materialen en publicaties ter beschikking gesteld rond het thema gezondheid. I.v.m. water- en plasbeleid werd i.s.m. Logo Gezond+ een project voorbereid. | CLB |  | EDC |
| Leerlingen verstandig leren omgaan met en voeren van een preventiebeleid ? i.f.v. genotsmiddelen (roken, alcohol, partydrugs...). | Legisl. | **Lopend** | Elke secundaire school heeft (verplicht) een gezondheidsbeleidsplan, met een onderdeel 'drugs' gekoppeld aan een duidelijk stappenplan. Veel heeft te maken met training rond sociale vaardigheden, groepsdruk, … | IVA SOG | DIKO | EDC |
| Voorzien van gezonde versnaperingen en tussendoortjes als alternatief voor snoep en frisdrankautomaten bij scholen en kinderopvang. | Legisl. | **Lopend** | Focus nu 2015-2016 en 2016-2017: frisdranken en gezonde tussendoortjes. Achtergrond: MOS-beleid (Milieuzorg Op School) terug opkrikken. Inventaris per school nu lopende wat er hierrond gebeurt (welke automaten zijn er, prijzenbeleid, beschikbaarheid,…) van hieruit de bedoeling om gefaseerd te komen tot het verdwijnen van de automaten binnen deze legislatuur. Daaraan gekoppeld is er het waterbeleid: stimuleren van het drinken van water, gekoppeld aan het beschikbaar maken van water gedurende de dag (via drinkfonteinen, drinkbussen,...). | IVA SOG |  | EDC |
| Opstarten van het project Proeftuinen waarbij moestuinen en moestuinbakken op scholen worden gepromoot in het kader van gezonde voeding i.s.m. Logo Gezond+ . | Vanaf 2015 | **Lopend** | Voor het project Proeftuinen werden 200 moestuinpaketten verspreid over 109 geïnteresseerde scholen. Verder werden 2 workshops georganiseerd 'Maak zelf je moestuinbak' in samenwerking met Recup Design voor leerkrachten en opvoeders (telkens 12 deelnemers). Ook werden 3 workshops rond moestuinieren georganiseerd in samenwerking met de Dienst Milieu en Klimaat in maart/april en 2 workshops in september/oktober 2015 voor telkens 25 tot 30 leerkrachten, begeleiders Stibo, ... De inschrijvingen liepen telkens heel vlot. In 2015 volgden 20 scholen een begeleidingstraject. Voor veel scholen lopen de trajecten in 2016 nog door. Bij sommige is het stilgevallen, andere scholen kwamen erbij. Momenteel geeft de Dienst Milieu en Klimaat nog steeds individuele begeleiding rond moestuinen aan scholen en zet een paar keer per jaar in op een groepsvorming rond moestuinen op school. Logo Gezond + werkt in het kader van het convenant met onderwijs ook tijdens het komende schooljaar verder aan de verspreiding van bakken en zaaigoed. | IVA SOG |  | EDC |
| Inzetten op het integreren van een alcoholbeleidsplan op 4 grote Gentse scholen (op vraag van de schooldirecties). Coördinatie gebeurt door Dienst Lokale Preventie en Veiligheid, inhoudelijke invulling door Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips. | 2015 | **Lopend** | De preventiewerker van CGG Eclips heeft met elke school apart overleg gehad om beleid op maat van de school te maken. De focus ligt vooral op -16 jarigen (alcoholwetgeving -16, -18) en alcohol in het verkeer (in kader van 'rijbewijs op school'). In februari 2016 wordt de campagne “Ken je Maat” gelanceerd. | DLPV |  | DT |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **TEJO startte in Gent met ondersteuning van de Stad.** | **Project Proeftuinen verdeelde meer dan 200 proeftuin-paketten.** |

### 11. Er wordt gestreefd naar voldoende, passende betaalbare, kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke woningen en een kind- en jeugdvriendelijke omgeving.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stedenbouwkundige instrumenten ontwikkelen en toepassen om het realiseren van betaalbare gezinsvriendelijke woningen te stimuleren; bv. woningtypetoets, ‘mix bij meergezinswoningen’, budgetwoningen, RUP’s, opmaak van een thematisch RUP ‘Stedelijk Wonen’. | Legisl. | **Lopend** | In het ontwerp algemeen bouwreglement is ingezet op een hogere woonkwaliteit (grotere ruimten, verplichte buitenruimte, mix in meergezinswoningen, grotere woonentiteiten voor grote gezinnen, ...). Door de opmaak van een RUP stedelijk wonen is het eenvoudiger om scholen, crèches, … te realiseren in de hierin geselecteerde te herbestemmen gebieden. Ter voorbereiding hiervan is in 2015 onderzocht welke bestaande groene ruimten juridisch beschermd moeten worden via het RUP Groen, om zo het bestaande aanbod aan groene ruimten te verzekeren. | DSRP |  | TB |
| Bij de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen kind- en jeugdvriendelijkheid mee opnemen in de beoordeling. | Legisl. | **lopend** | Bij grote projecten wordt extra aandacht gevraagd om voorzieningen zoals crèches op te nemen, kindvriendelijke routes te voorzien, een publiek domein in te richten dat kindvriendelijk is, …. Voorbeelden van dergelijk projecten zijn: De Pieter Van Vynckstraat waar een publieke doorgang is opgelegd in de vergunning, het Octrooiplein waar een kindvriendelijke inrichting met maritieme objecten als stedenbouwkundige last wordt opgelegd (ontmoetingsruimte, spelprikkels), woonzone Villa Voortman waar ingezet is op een gedeeltelijk autovrij gebied, kindvriendelijke verbinding om later de oversteek naar Maria Goretti te maken met extra veel groen, ... | DSRP |  | TB |
| Bij het ontwikkelen van ruimtelijke beleidsvisies en instrumenten kind- en jeugdvriendelijkheid mee opnemen. | Legisl. | **lopend** | In 2015 zijn samen met de Jeugddienst teksten uitgewerkt om kindvriendelijke stad op te nemen in het nieuwe ruimtelijk structuurplan. | DSRP |  | TB |
| Opmaken van beleidskaders m.b.t. diverse ruimtelijke thema’s, bv. uitwerken van een stedenbouwkundige visie op gezinsvriendelijke hoogbouw, verkavelingen, … | Legisl. | **Niet gestart** | Er is nog geen initiatief genomen voor nieuwe kaders. | DSRP | DWo | TB |
| Kwaliteit van gezinswoningen verhogen door het toekennen van woonpremies. | Legisl. | **Lopend** | In 2015 (cijfers van oktober 2014 tot en met september 2015) werd de subsidie voor de verbetering van de woningkwaliteit 184 keer aangevraagd, hoofdzakelijk door eigenaar-bewoners en dit voor een totaalbedrag van ca. 187.000 euro. Op die manier werden meer dan 180 woningen ondersteund in de renovatie naar een kwaliteitsvolle woning. Een derde van de aanvragen wordt geweigerd. Jaarlijks is 400.000 euro begroot waardoor er nog ruime uitbreidingsmogelijkheden zijn om de premie verder te promoten. We verwachten een sterke toename van het aantal aanvragen in de volgende jaren. | DWo |  | TB |
| Stimuleren tot realiseren van gezinsvriendelijke woningen: in elk groot woonproject streven naar een derde gezinswoningen in de rand en 25% gezinswoningen in de kernstad, bij nieuwbouwappartementen streven naar 25% met drie of meer slaapkamers, bij nieuwbouwwoningen streven naar bijkomend aanbod van woningen met vier of vijf slaapkamers. | Legisl. | **Lopend** | Verantwoordelijkheid voor het verlenen van de vergunningen ligt bij Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Dienst Wonen adviseert dit naar Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning als ze adviesvragen omtrent wonen krijgen. | DSRP |  | TB |
| Opmaken en implementeren van een woontoets i.k.v. kindvriendelijkheid van plannen, projecten en bestaande woningen en ontwikkelen van een toets voor kindvriendelijke woonomgeving. We vragen aan kinderen zelf welke verbetervoorstellen zij in hun wijk zien en houden daar rekening mee. | Legisl. | **Lopend** | Er werd in voorbereiding van een woontoets een eerste matrixoefening gemaakt waarbij noden van kinderen en jongeren getoetst werden aan diverse bestaande instrumenten. Op basis van deze oefening zullen bijsturingen gebeuren. | DSRP | DSRP BP  JD | TB |
| Voorzien van hulp aan kwetsbare gezinnen bij energierenovatie van woningen via vzw REGent. Dit vertaalt zich op vlak van advisering (bouwadvies, renovatieadvies aan huis, financieel advies), ontzorging (zoeken en contacteren van aannemers en het vergelijken van offertes, opvolging van de werken, …), het verlenen van energiepremies en energieleningen. | Legisl. | **Lopend** | In 2015 werden 259 energiezuinige renovatiebegeleidingen opgestart bij kwetsbare gezinnen. Ook werden 24 energieleningen toegekend aan gezinnen uit deze doelgroep. | MD |  | TH |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Diverse acties i.k.v. energiezuinig wonen.** | **Voor meer dan 187.000 euro pre- mies ifv woonkwali- teit uitgegeven.** |

### 12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acties realiseren rond intergenerationeel werken (ontwikkeling van website jongenoudingent.be, ondersteuning aanbieden, uitreiken jaarlijkse prijzen, enz.). | Vanaf 2014 | **Lopend** | Het OCMW Gent werkte samen met 'de Pagadder' in 2015 samen met serviceflats Antoniushof. Kinderen van de vakantiewerking brachten een bezoek aan de senioren. De website jongenoudingent.be wordt constant geüpdated en verschillende nieuwe initiatieven gelanceerd. Zo zijn er de intergenerationele filmcafés en vond in 2015 ook de eerste wedstrijd 'Jong en oud in Gent' plaats. De drie winnaars waren het intergenerationeel project De Buurt en wzc Tempelhof, het moestuinproject Ledeberg en Shoot! Hangjongeren en hangouderen voor de lens en achter de camera. Sedert april 2015 (8 maanden) plaatsten zich 63 initiatieven op de website en hebben 5.500 mensen de site bezocht. Op 29 april, dag van de intergenerationaliteit vond i.s.m. de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de Jeugddienst een event plaats waarbij samen met diensten, jongeren en senioren nagedacht werd over mogelijke acties. | OCMW | JD  DOV | EDC  RC |
| Promoten van de kinderrechten (actualiseren  en toegankelijke maken  van de kinderrechtenwandeling met extra aandacht voor het mondiaal aspect, viering 25 jaar kinderrechten, enz.). | Legisl. | **Niet gestart** | De aanpassing is in voorbereiding. | DNZ | JD | EDC  TH |
| Uitbouw van het vrijwilligerssteunpunt waarbij vraag en aanbod i.k.v. vrijwilligerswerk beter op elkaar wordt afgestemd en met bijzondere aandacht voor jongeren. | Vanaf 2015 | **Lopend** | Er is een projectteam aan de slag om het concept en de organisatorische uitbouw van het Vrijwilligerspunt voor te bereiden. De opstart van het punt binnen de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen is voorzien in het najaar van 2016. | DGK |  | RT |
| Verder uitbouwen van een antipestbeleid voor de stedelijke scholen met o.a. de focus op cyberpesten. | Legisl. | **Lopend** | Er werd gewerkt aan de opmaak van een beleidsplan rond sociaal emotioneel leren, vertrekkende vanuit gezonde schoolsfeer. Ism vzw TOPunt. Vanuit Onderwijscentrum Gent zullen er intensieve trajecten opgezet worden met scholen hierrond. Individuele scholen zullen o.b.v. een sterk uitgewerkt stappenplan hun eigen situatie in kaart brengen en vanuit die analyse concrete acties ondernemen. | IVA SOG |  | EDC |
| Inzetten op kinderen en jongeren als actor in het gedeeld Gents Burgerschap (acties i.k.v. samenleven in diversiteit, exploreren van de piste vreedzame scholen/wijken, organiseren van een forum rond democratie en burgerschap). | Legisl. | **Lopend** | In samenwerking met HoGent werd een jongerentraject rond ‘Samenleven in Gent’ opgestart. Jongeren kunnen er hun knelpunten en bezorgdheden kwijt en voorstellen doen hoe het in Gent beter kan. Tegen zomer 2016 worden de resultaten verwacht en in het najaar volgt een terugkoppelingsmoment. | JD | DGK  Dep OOJ | EDC  RT |
| Aanbieden van de Democratiefabriek (reizende doe-tentoonstelling rond identiteit, diversiteit en actief burgerschap voor jongeren vanaf 14 jaar. | 2015-2016 | **Afgerond** | De Democratiefabriek (28/09/2015 - 30/10/2015) is een interactieve tentoonstelling waarbij jongeren via een vragenparcours de principes van democratie leren kennen en er discussie kan ontstaan over enkele maatschappelijke kwesties of democratie an sich. Er werden 1.406 scholieren en 126 begeleiders bereikt. | EDO |  | EDC |
| Realiseren van een sensibiliseringscampagne ter bevordering van het respectvol samenleven in de stad (met ook aandacht voor kinderen en jongeren) en voorzien in bemiddeling bij conflicten. | Legisl. | **Lopend** | In samenwerking met HoGent werd een inspraaktraject opgestart met jongeren rond het thema ‘Samenleven in Gent’. De resultaten hiervan worden najaar 2016 verwacht. Op basis hiervan zullen verdere acties i.k.v. campagne ondernomen worden. | JD | Dep OOJ | DT  EDC |
| Opstarten van diverse projecten om omgaan met diversiteit te versterken (multimediaal product i.s.m. Mediaraven i.k.v. seksuele diversiteit, project rond mediawijsheid, methodieken voor jeugdwerkers). | Legisl. | **Lopend** | Met als doel het samenleven in diversiteit te versterken, werd door de Dienst Welzijn en Gelijke kansen eind 2015 educatief materiaal verspreid aan scholen die zich bereid hebben verklaard om deel te nemen aan de acties van het tienpuntenactieplan tegen discriminatie (ECCAR). Daarnaast werden 7 toneelvoorstellingen gekocht rond het thema discriminatie van het gezelschap Mind Mix. Een vijf-tal voorstellingen zullen worden ingezet in scholen ikv de 'Dag tegen Homofobie'. | DGK |  | RT |
| Gecoördineerd opvolgen van de in 2014 gelanceerde Regenboogverklaring met acties voor de geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in de stad via de denktank Homofobie *(*o.a. via sensibilisering binnen onderwijs, sportsector, verder verspreiden van  het multimediaal product “Niet Normaal” ter stimulering van de dialoog over genderstereotypen en holebi’s bij jongeren, bekendmaken van het sms-meldpunt discriminatie,….). | Legisl. | **Lopend** | Op 17/05/2016, de Internationale dag tegen Homofobie, werd het Regenboogactieplan 2016-17 voorgesteld, een concrete uitwerking van de Regenboogverklaring. Naast de vele andere acties, werden er educatieve pakketten aan Gentse scholen bezorgd, met onder andere het product 'Niet Normaal'. | DGK |  | RT |
| Sterker inzetten op het promoten en faciliteren van internationale samenwerking voor jongeren en jeugdwerkers i.s.m. Jint (jaarlijks infomoment, samenwerking i.k.v. Go Strange, enz.). | Legisl. | **Lopend** | In 2015 en 2016 hebben we de zalen ter beschikking gesteld van de Jeugddienst i.k.v. infomomenten rond international samenwerken. Ook de events van JINT werden mee gepromoot. | JD |  | EDC |
| Inzetten op de opvoeding van kinderen en jongeren als wereldburger (verantwoordelijkheid rond leefomgeving, MOS (Milieu op school), eerlijke handel, milieueducatie, duurzame mobiliteit (duurzaam op weg / duurzaam naar school ), enz. | Legisl. | **Lopend** | In 2015 namen 7699 leerlingen deel aan milieu- en natuureducatieve activiteiten, zoals bv. gegidste educatieve wandelingen activiteiten rond natuurbehoud in de Bourgoyen, educatieve workshops 'Grashoppers' rond milieueducatie (omgaan met energie), workshops gegeven door EVA vzw rond vegetarische voeding. | MD | Dep OOJ  MobB | EDC  TH  FW |
| Opzetten van een participatief educatief traject over Gent Klimaatstad: hoe zien kinderen en jongeren een leefbare en klimaatneutrale stad in 2050 en het verder versterken van het project ‘Klimaatkids’. | Legisl. | **Lopend** | 86 leerlingen maakten in 2015 gebruik van de klimaatgame 'Gent 2050' en nog 86 leerlingen deden de klimaatwandeling door Gent.  De klimaatgame is het resultaat van een participatietraject; in de toekomst wil men dit spel weer participatiever in elkaar steken. Bij de 'Klimaatkids' gaan de kinderen in dialoog gaan met de schepen, krijgen ze toelichting over het milieubeleid van Gent (bv. over klimaat), wordt er geluisterd naar vragen en ideeën van kinderen (meestal worden de vragen op voorhand doorgegeven en kan hier dus al worden op ingespeeld). | MD |  | TH |
| Inzetten op een kind- en jeugdvriendelijke benadering i.k.v. overlast en GAS (geen GAS-boetes voor strafrechtelijke feiten voor minderjarigen, kindvriendelijke en redelijke aanpak voor GAS, inzetten op communicatie naar jongeren toe). | Legisl. | **Lopend** | De Stad Gent en het Parket Gent kiezen voor de verderzetting van het project ‘First Offenders’. Voor inbreuken van de categorie GAS 1 (zoals wildplassen) door kinderen jonger dan 16 jaar wordt een alternatief traject voorzien, met een brief aan de ouders en opvolging door een jeugdinspecteur van de politie stad Gent. Minderjarigen die zogenaamde ‘gemengde inbreuken’ plegen (zoals kleine diefstallen of vandalisme) worden door het Parket Gent opgevolgd.  In 2015 werd geen enkele min-16-jarige via het project First Offenders doorverwezen. | DLPV |  | DT |
| Toepassen van een aangepaste procedure bij politie-interventies in het kader van partnergeweld met minderjarigen als getuige.  Voor elk kind of jongere wordt een apart proces-verbaal opgemaakt, zodanig dat het parket dit kan opvolgen in het kader van een POS dossier (problematische opvoedingssituatie). | Legisl. | **Lopend** | In de loop van 2016 volgt een korpsinstructie waardoor binnen de politiezone deze aangepaste procedure structureel ingang zal vinden. De korpsinstructie is dwingend en zal begeleid worden door een sensibiliseringscampagne van de Dienst Maatschappelijke Zorg van de Lokale Politie. | DLVP |  | DT |
| Opzetten van cursussen ‘ fietsen voor volwassenen en kinderen’ (uit kwetsbare doelgroepen), als onderdeel van een leefbare schoolomgeving en meer beweging. | Legisl. | **Lopend** | Er is een proefproject gestart in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Het Mobiliteitsbedrijf geeft subsidies om dit te verwezenlijken. Dienst Beleidsparticipatie trekt dit. | MobB |  | FW |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **De Democratiefabriek bereikte meer dan 1.400 scholieren.** | **Meer dan 7.600 leerlingen namen deel aan milieu educatieve activiteiten.** | **De Buurt, één van de winnaars van de wedstrijd “Jong en oud in Gent”.** |

### 13. De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen functioneren.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verder uitbouwen van de mogelijkheden tot tele- en flexwerken. | Legisl. | **Lopend** | De infofiche telewerken wordt geüpdatet en de richtlijnen stad en OCMW worden gealigneerd. Dit zal in september gecommuniceerd worden.  De noodzakelijke tekstuele aanpassingen in de rechtspositieregeling werden voorbereid. Er wordt een nieuwe tevens een "checklist voor de leidinggevende" en "checklist voor de medewerker" opgemaakt i.k.v. telewerken. | HR |  | MDR |
| Uitbouwen van de mogelijkheid om tijdsonafhankelijk te werken. | Legisl. | **Niet gestart** | Deze actie is uitgesteld naar de volgende legislatuur. | HR |  | MDR |
| Voorzien van de mogelijkheid om vakantieverlof op te nemen in blokken van 1 uur en inhaalrust in uren en minuten. | Vanaf 2015 | **Afgerond** | Dit is ingevoerd door het gemeenschappelijk arbeidsreglement dat in werking is getreden op 1 februari 2016. Daarnaast blijven we verder werken aan gezinsvriendelijke uurroosters. Zo willen we in het Departement Samenleven en Welzijn starten met glijdende uurroosters waarin 3 blokken van stamtijden zijn opgenomen, die het mogelijk maken om later te beginnen en/of vroeger te stoppen. Als we deze uurroosters binnen enkele maanden positief kunnen evalueren, bekijken we of die organisatiebreed kunnen worden gebruikt. | HR |  | MDR |
| Voorzien van nieuwe uurroosters zoals de ‘schoolbelbaan’. | Vanaf 2015 | **Afgerond** | Dit is ingevoerd door het gemeenschappelijk arbeidsreglement dat in werking is getreden op 1 februari 2016. De schoolbelbaan is mogelijk voor alle medewerkers met een glijdende uurregeling (in overleg met de leidinggevende). | HR |  | MDR |
| Realiseren van borstvoedingsvriendelijke ruimten. | Legisl. | **Lopend** | De inrichting van een borstvoedingsruimte in AC Zuid werd voorbereid om te kunnen gebruiken in het voorjaar 2016. Het wordt een aparte ruimte bij het Loket Geboorte. Daarnaast zijn er ideeën om ook op andere locaties borstvoedings- en verzorgingsplekken te organiseren. Dit wordt in 2016 geconcretiseerd. | JD | DB | MDR |

|  |
| --- |
| **C:\Users\SOZJC23\Pictures\borstvoedingsruimte.GIF** |
| **Borstvoedingsruimte in AC Zuid.** |

### 14. Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gent promoten als pilootstad voor Cultuurnet i.k.v. “Vlieg”, een ‘digitale vlieg’ (app of site). | 2015-2016 | **Niet gestart** | Stad Gent is geen pilootstad geworden, maar het staat op de planning om samen met Toerisme Oost-Vlaanderen in 2017 een Vliegproject te doen. Dienst Toerisme promoot wel alle vlieg-acties in Gent. | DT |  | AS |
| Uitvoeren van een city-scan op kind- en gezinsvriendelijkheid van het toeristisch centrum. | 2015-2016 | **Lopend** | Bloggers die met hun gezin naar Gent komen worden aangezocht een enquête in te vullen. Hierin vraagt men naar hetgeen ze wel en niet kindvriendelijk vonden in de stad. Op die manier krijgt Dienst Toerisme een beter beeld op de manier waarop toeristen de stad beleven met hun gezin. Zo kan er gerichter ingezet worden om die zaken aan te pakken die de bloggezinnen aandragen en geeft het een beter inzicht in de zaken waarmee Dienst Toerisme mag uitpakken. De city-scan wordt gecontinueerd in 2016. Dienst Toerisme mikt op minstens 20 gezinnen. | DT |  | AS |
| Zoeken naar kinderbloggers die vanuit hun eigen ervaring inspirerend schrijven over activiteiten of plaatsen voor mensen die op citytrip zouden willen komen naar Gent. | 2015 e.v. | **Lopend** | Op dit moment zijn er al een tiental bloggers aangezocht waarvan enkele internationale. Vanaf voorjaar 2016 zijn er wekelijks blog onthalen. | DT |  | AS |
| Ondersteunen van meer jeugdverblijfsmogelijkheden in het Centrum (FOS de Zebra’s) en Drongen (Chiro Tijl en Nele). | 2015-2018 | **Lopend** | FOS De Zebra's zijn aan het bouwen, Chiro Tijl en Nele heeft een bouwaanvraag ingediend. | JD |  | EDC |
| Realiseren van een traject in kader van kindvriendelijke winkels. | Legisl. | **Niet gestart** | Kindvriendelijke horeca en detailhandel wordt in 2016 opgenomen. | DE |  | CP |
| Stimuleren van een kindvriendelijke horeca door het promoten van diverse aspecten van kindvriendelijkheid (sanitair, luiertafels, mogelijkheid om flesjes op te warmen, gezonde kindermenu’s, enz.) en onderzoek naar de wenselijkheid en opportuniteiten van een label. | Vanaf 2015 | **Lopend** | Er werden contacten gelegd met de stad Mechelen, gebrainstormd en info opgevraagd. Ook andere acties i.k.v. parklets, tijdelijke invulling van ruimtes (bijv. ruimte naast Sint-Niklaaskerk, kindvriendelijke Gentse Feesten, enz. hebben implicaties voor de horeca) werden voorbereid. Er zal gevraagd worden aan de Raad van Bestuur van Puur Gent op dit op te nemen in het activiteitenplan 2017. | DE |  | CP |
| Vrijstelling van de citytax tot 18 jaar i.p.v. de huidige 12 jaar als financiële maatregel ter promotie van toerisme voor gezinnen met kinderen en jongerentoerisme in Gent. | Legisl. | **afgerond** | De leeftijd i.k.v. de citytax werd verhoogd naar 18 jaar. De gemeenteraad keurde hier een reglement goed. | DB | DT | AS |
| Aandacht voor kinderen en jongeren in uitbouw van grote projecten zoals bezoekerscentrum Lam Gods. | Legisl. | **Lopend** | De opbouw van het bezoekerscentrum is nog niet gestart. Het dossier is nog in de subsidiefase. Het aspect kindvriendelijkheid wordt hierbij meegenomen. | DT |  | AS |
| Bestaand aanbod voor kinderen en jongeren bundelen i.s.m. Jeugddienst, musea, Horeca Vlaanderen, … en communiceren via verschillende kanalen t.a.v. toeristen. | Legisl. | **Lopend** | Het aanbod is in kaart gebracht en wordt in 2016 gecommuniceerd. Er volgt een nationale campagne met Toerisme Oost-Vlaanderen in het Nieuwsblad en Belang Van Limburg in juni 2016. | DT |  | AS |
| De toeristische en vrijetijdssector stimuleren om producten voor kinderen te maken/verbeteren. | Legisl. | **Lopend** | Hospitality of gastvrijheid is belangrijk, niet alleen naar kinderen toe. Om extra aandacht te schenken aan gezinnen met kinderen neemt Dienst Toerisme de doelgroep kinderen/gezinnen op in de hospitality-opleidingen voor de toeristische sector. Deze worden gegeven door de Vlaamse Kunststeden en Toerisme Vlaanderen. | DT |  | AS |

|  |
| --- |
|  |
| **Nieuwe infrastructuur van Fos de Zebra’s met jeugdverblijfs- mogelijkheden in aanbouw.** |

### 15. Realiseren van het traject Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opmaak van een actieplan ‘Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad’ met jaarlijkse rapportage van de realisaties. | 2015 | **Afgerond** | Dit actieplan werd gerealiseerd en in juni 2015 op de gemeenteraad voorgelegd. Er werd tevens een publicatie uitgebracht waarin het plan in verkorte en meer toegankelijke versie wordt uitgelegd. | JD |  | EDC |
| Ontwikkelen van instrumenten om kind- en jeugdvriendelijkheid structureel te implementeren in het beleid (jeugdparagraaf, toetsstenen i.k.v. ruimtelijke planning, enz.). | Legisl. | **Lopend** | Het principe kindvriendelijkheid kreeg in de visienota rond het ruimtelijke structuurplan een centrale plaats. Rond de jeugdparagraaf werden afspraken gemaakt met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en Dienst Wonen. Daarnaast werden criteria voor kindvriendelijke balies en evenementen opgemaakt. | JD |  | EDC |
| Aanstelling van een programmaregisseur en een kindersecretaris. | Vanaf 2014 | **Afgerond** | Op 1 januari startte de nieuwe kindersecretaris. Samen met de programmaregisseur is zij verantwoordelijk voor het realiseren van het traject rond kindvriendelijke stap. Haar taak is om de externe communicatie op te nemen en het draagvlak bij burgers, middenveld en ondernemingen te vergroten. | JD |  | EDC |
| Uitwerken van een communicatie- en promotieplan i.k.v. kind- en jeugdvriendelijke stad. | 2015 | **Lopend** | Dit plan werd opgemaakt. Er werd tevens een studie gevraagd aan bij Karakters om het plan nog te versterker. Op basis van deze resultaten (begin 2016) worden de acties bijgestuurd. | JD |  | EDC |
| Uitbouwen van expertise door het organiseren van uitwisselingen, fora, studiemomenten (studiebezoek aan Rotterdam, forum rond kindvriendelijke ruimte, enz.). | Legisl. | **Afgerond** | Op 26 mei 2015 werd een forum rond Ruimte voor Gent georganiseerd waarbij naar de toelichting van het onderzoek van HoGent ‘Kinderen in stedelijke ruimtes’, ook het resultaat van de bevragingen van de Jeugddienst en de Jeugdraad rond Ruimte voor Gent werden toegelicht. Daarna waren er workshops rond jeugdvriendelijke en duurzame woonontwikkelingen, speelweefsel en participatie van kinderen en jongeren rond ruimte. Er waren een 40-tal deelnemers uit diverse diensten en ook een aantal wijkbewoners. In september was er vanuit de Jeugddienst een werk-tweedaagse naar de stad Kortrijk waar diverse kind- en jeugdvriendelijke projecten werden bezocht. | JD |  | EDC |
| Realiseren van maatschappelijk engagement bij burgers, middenveld, bedrijven enz. rond het thema kind- en jeugdvriendelijkheid (digitaal platform opzetten om ervaringen en good practices te delen, oproepen en uitdagingen rond diverse thema’s, opstarten van netwerk van ambassadeurs (betrokken burgers), enz.). | Vanaf 2015 | **Lopend** | Er werd vooral ingezet op de uitbouw van een interactieve website jongenwijs.gent. Daarnaast werd een voorstel uitgewerkt rond ambassadeurswerking die in 2016 vorm krijgt. Daarnaast waren er vanuit de kindersecretaris veelvuldige contacten met actoren uit het middenveld of burgers die een engagement wilden opnemen i.k.v. kindvriendelijke stad. Dit resulteerde in concrete acties: organiseren van borstvoedingsruimte AC Zuid, reuzenpoppenparcours, Pop talentenfluisteraar, boekje Schaap zoekt groen, enz. | JD |  | EDC |
| Jaarlijkse uitreiking van de Jong en Wijs Prijs voor individuen, middenveld, bedrijven,…die een rol spelen in het kind- en jeugdvriendelijker maken van de Stad Gent. | Vanaf 2016 | **Lopend** | Er werd een voorstel uitgewerkt dat in het voorjaar 2016 op de gemeenteraad zal geagendeerd worden. | JD |  | EDC |
| Werken aan positieve beeldvorming van kinderen en jongeren door in te zetten op actorschap en mediaberichtgeving. (bv. Jong en Wijs fakkel die maandelijks wordt doorgegeven van de ene jongere naar de andere). | Legisl. | **Lopend** | We willen in eerste instantie jongeren een forum geven via de website Jong en Wijs. Hierop kunnen kinderen en jongeren aangeven welke bijdrage zij leveren aan het kindvriendelijk verhaal. Daarnaast mikt ook de Jong en Wijs Prijs op een minderjarige. | JD |  | EDC |
| Opstarten van een kerngroep en programma team i.k.v. de implementatie en opvolging van het traject ‘Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad‘. | 2015 | **Afgerond** | Deze overlegorganen werden opgestart. De kerngroep en het programma team kwam elk 2 x samen. Overleg van de kerngroep werd ook gekoppeld aan een aantal oefeningen i.k.v. het lerend netwerk KIDS van HoGent. | JD |  | EDC |
| Mee organiseren van het internationaal congres “Child in the City 2016” in Gent. | 2016 | **Lopend** | Er werd actief meegewerkt aan de voorbereiding van het congres i.s.m. de organisatoren. Er werd een subsidiedossier ingediend via het stadsvernieuwingsfonds waarbij 20.000 euro werd toegekend. Het contract werd voorbereid i.f.v. de gemeenteraad van februari. | JD |  | EDC |
| Parallel aan het “Child in the City” congres een kinder- en jongerencongres opzetten met workshops, discussiemomenten, enz. voor kinderen en jongeren. | 2016 | **Niet gestart** | We opteren voor een forummoment met jongeren rond Samenleven in Gent en ook het congres van Uit de Marge zal in november plaatsvinden in Gent. | JD |  | EDC |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Actieplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van juni.** | **Jong en Wijs Prijs als één van de acties om het draagvlak rond kind- en jeugdvriendelijkheid te vergoten.** |

**De indicatoren**

**1. Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen hun mening kwijt, voelen zich gehoord en betrokken bij beslissingen die hun aanbelangen en zijn mede-actor.**

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties

**2. Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Aandeel inwoners (0-11 jaar) dat woont binnen de 400 m loopafstand van een speelplek. | Stadsmonitor | 54,0% |  |
| Aandeel inwoners (12-18 jaar) dat woont binnen de 400 m loopafstand van open jeugdruimte. | Stadsmonitor | 95, 1% |  |
| Stijging oppervlakte wijkpark in ha. | MJP | 1,00 | 2,10 |
| Stijging van de oppervlakte van de groenpolen en natuurgebieden in ha. | MJP | 47,80 | 5,90 |
| Tevredenheid over speelvoorzieningen, veilig spelen in de buurt. | Stadsmonitor | 49,6% |  |
| Tevredenheid over activiteiten voor kinderen (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 32,9% |  |
| Tevredenheid over veilig spelen in de buurt (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 41,1% |  |
| Tevredenheid over geschikte speelplekken voor kinderen (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 44,4% |  |
| Tevredenheid over activiteiten voor jongeren (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 26,8% |  |

**3. Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Aantal kinderen en jongeren dat het lokaal? bereikt. | MJP | 4.540 | 4.710 |
| Aantal m2 overdekte sportzaaloppervlakte. | MJP | 32.142 | 32.142 |
| Tevredenheid over activiteiten voor kinderen. | Stadsmonitor | 32,9% |  |
| Tevredenheid over het aanbod aan sport in de stad (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 79,9% |  |
| Tevredenheid over het aanbod aan recreatie in de stad (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 75,6% |  |

**4. Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Tevredenheid over de verkeersveiligheid van schoolomgevingen (%). | Stadsmonitor | 34,8% |  |
| Jonge verkeersslachtoffers (-20 jaar). | Stadsmonitor | 5,2 per 10.000 min 20-jarigen |  |
| Tevredenheid over zelfstandig en veilig verplaatsen van kinderen (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 32,0% |  |
| Tevredenheid over veilige fietspaden (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 35,3% |  |
| Tevredenheid verkeersveilige fiets- en voetpaden (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 55,9% |  |
| Tevredenheid over de staat van de voet- en fietspaden (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 32,5% |  |
| Tevredenheid over agressief verkeersgedrag (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 26,7% |  |
| Tevredenheid over onaangepaste snelheid in de buurt. | Stadsmonitor | 48,7% |  |

**5. Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk.**

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties

**6. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Ongekwalificeerde uitstroom uit secundair onderwijs (naar woonplaats leerling). | Stadsmonitor | 22 % |  |
| Restpercentage schoolverlaters t.o.v. Vlaanderen. | Gent2020 | 117,93% |  |
| Aantal bereikte leerlingen in Gentse scholen (WAW, Beroepenhuis, technologica). | Gent2020 | 2.797 | 3.120 |
| Aantal bruguren in Gent. | Gent2020 | 19.389 | 13.083 |
| Aantal bereikte jongeren in vindplaatsgerichte projecten – OPGELET: indicator is gewijzigd naar “positieve uitstroom in vindplaatsgerichte projecten voor jongeren. | Gent2020 | / (ind. Gewijzigd) | 70% |
| Jongerenwerkloosheid. (-25 jaar). | VDAB-Arvastat | 18,8% (dec. 2014) | 19,2% (dec. 2015) |
| Aandeel van de leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar) BSO. | Stadsmonitor | 71,9% |  |
| Aandeel van de leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar) TSO (naar woonplaats leerling). | Stadsmonitor | 59,6% |  |
| Aandeel van de leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar) ASO (naar woonplaats leerling.) | Stadsmonitor | 18,9% |  |
| Aandeel van de leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar) KSO (naar woonplaats leerling). | Stadsmonitor | 55,9% |  |
| Aandeel van de leerlingen met schoolse vertraging opgesplitst naar type onderwijs (3e middelbaar) lager onderwijs (naar woonplaats leerling). | Stadsmonitor | 25,9% |  |

**7. Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer leer- en ontwikkelingskansen voor jeugd in armoede.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen (p4). | Kind en Gezin | 22,7% |  |
| Aandeel personen van 0-17 jaar dat leeft in tweeoudergezinnen waarbij beide ouders niet werken of in een eenoudergezin waar de enige ouder niet werkt. | Stadsmonitor | 16,9% |  |
| Onderwijskansarmoede-index in lager onderwijs (= OKI-index; de vroegere GOK-indicatoren). | Stadsmonitor | 1,6 |  |
| Taal moeder kind: Nederlands. | Kind en Gezin | 58,3% |  |
| Thuistaal niet Nederlands (TNN): basisonderwijs, voltijds gewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs (thuistaal onbekend is buiten de berekening gehouden), (naar woonplaats leerling). | Datawarehouse Onderwijs en Vorming | 29,3% |  |

**8. Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Dekkingsgraad kinderopvang | Gent in cijfers website | 47 % | 50% |
| Dekkingsgraad 1ste leerjaar | MJP | 123,8 – in Gent2020: 115,7 | In Gent2020: 115,1 |
| Dekkingsgraad 1ste kleuterklas | Gent in cijfers website | 102,1 – in Gent2020: 102,7 | In Gent2020: 103,6 |
| Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad (gaat wel over meer dan enkel de capaciteits-vraag) (gezinnen met inwonende kinderen). | Stadsmonitor | 84,5 % | 2014 is nulmeting |

**9. Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd.**

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties.

**10. Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Aantal unieke kinderen gemeld bij Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Score voor Oost-Vlaanderen. | Kind en Gezin | 63,1 |  |
| % chronisch zieken naar leeftijd: 0-4 jaar. | IMA Atlas | 1,2% |  |
| % chronisch zieken naar leeftijd: 5-14 jaar. | IMA-Atlas | 2,6% |  |
| % chronisch zieken naar leeftijd 15-24 jaar. | IMA-Atlas | 2,3% |  |
| Proxy alcoholintoxicatie: aantal per 10.000; laagste niveau: provincie. | IMA Atlas | 27 per 10.000 |  |
| Aantal vroeggeboortes (32-36, 37 weken). | Kind en Gezin | 6,3 % |  |

**11. Er wordt gestreefd naar voldoende, passende betaalbare, kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke woningen en een kind- en jeugdvriendelijke omgeving.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Tevredenheid over de woning: opgesplitst naar gezinnen met inwonende kinderen: aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat tevreden is over de woning waarin het momenteel leeft. | Stadsmonitor | 86,8% |  |
| Tevredenheid over de buurt: opgesplitst naar gezinnen met inwonende kinderen: aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat tevreden is over de eigen buurt. | Stadsmonitor | 74,1% |  |
| Tevredenheid over de stad: opgesplitst naar gezinnen met inwonende kinderen: aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat tevreden is over de eigen stad. | Stadsmonitor | 84,6% |  |
| Woningkenmerken: aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat aangeeft te wonen in: een woning met groot comfort en een buitenruimte. | Stadsmonitor | 85,2% |  |
| Woningkenmerken: aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat aangeeft te wonen in een energiezuinige woning. | Stadsmonitor | 58,0% |  |
| Woningkenmerken: aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat aangeeft te wonen in : een energie recupereerde woning. | Stadsmonitor | 43,0% |  |
| Woningkenmerken aandeel inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat aangeeft te wonen in een woning met één of meerdere structurele problemen. | Stadsmonitor | 13,7% |  |

**12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap.**

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties.

**13. De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen functioneren.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Aantal positieve antwoorden op de vraag: bestaan er mogelijkheden voor u om te werken op uren die passen bij uw privéleven? | Welzijnsenquête  Stad Gent |  |  |
| % dat akkoord gaat met de vraag: wordt uw privéleven ongunstig beïnvloed door onregelmatige werktijden? | Welzijnsenquête  Stad Gent |  |  |

**14. Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatoren | Bron | 2014 | 2015 |
| Tevredenheid over de kindvriendelijkheid van de horeca: aandeel van de inwoners die leven in een huishouden met inwonende kinderen dat tevreden is over de kindvriendelijkheid van restaurants, cafés, hotels in de stad. | Stadsmonitor | 74,0% |  |

**15. Realiseren van het traject Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad.**

Geen indicatoren beschikbaar. Zie beschrijving acties.